## RESUMEN
RESUMEN DE METRADOS
CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B,
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO
N° Veces
02 | ESTRUCTURAS |  |  | 0.95
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS | M3 | 137.3211
02.01.02 | CORTE DE TERRENO C/EQUIPO | M3 | 273.9
02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7.0HP | M3 | 68.6606
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO | M3 | 342.5606 |  | 0.969
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. | M3 | 54.232
02.02.02 | CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10m C:H, 1:12 | M2 | 108.124
02.02.03 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CICLOPEO 1:8 + 25% P.M. | M3 | 12.2022
02.02.05 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | M2 | 272
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | PRIMER NIVEL
02.03.01.01 | ZAPATAS
02.03.01.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS | M3 | 48
02.03.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS | M2 | 86.4
02.03.01.01.03 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS | KG | 5260
02.03.01.02 | COLUMNAS
02.03.01.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 41.41
02.03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 343.97
02.03.01.02.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 4900
02.03.01.03 | VIGAS
02.03.01.03.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 29.94
02.03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 185.1
02.03.01.03.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 1735.87
02.03.01.04 | LOSAS
02.03.01.04.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.01.04.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 23.66
02.03.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 272
02.03.01.04.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 2380
02.03.01.04.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 10608
02.03.01.05 | ESCALERAS
02.03.01.05.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS | M3 | 63.28
02.03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 27.44
02.03.01.05.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS | KG | 1539
02.03.01.06 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.01.06.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 6.04
02.03.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 62.54
02.03.01.06.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 1796.67
02.03.02 | SEGUNDO NIVEL
02.03.02.01 | COLUMNAS
02.03.02.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 37.5
02.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 311.52
02.03.02.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 4200
02.03.02.02 | VIGAS
02.03.02.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 29.94
02.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 185.1
02.03.02.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 1487.89
02.03.02.03 | LOSAS
02.03.02.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.02.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 4.62
02.03.02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 53.13
02.03.02.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 464.84
02.03.02.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 2071.88
02.03.02.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.02.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 5.47
02.03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 56.64
02.03.02.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 1540.01
02.03.03 | TERCER NIVEL
02.03.03.01 | COLUMNAS
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 21.09
02.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 171.23
02.03.03.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 4900
02.03.03.02 | VIGAS
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 29.94
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 185.1
02.03.03.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 1735.87
02.03.03.03 | LOSAS
02.03.03.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 23.66
02.03.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 272
02.03.03.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 2380
02.03.03.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 10608
02.03.03.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 3.08
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 31.86
02.03.03.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 1796.67
03 | ARQUITECTURA
03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:5, E=1.5cm | M2 | 826.602
03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA 1:5 | M2 | 790
03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 413.301
03.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 413.301
03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 830.72
03.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 555.3
03.02.06 | VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M | 840
03.02.07 | BRUÑAS DE 1cm | M | 257
03.02.08 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 63.28
03.03 | CIELORRASOS
03.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASOS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 597.125
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01 | CONTRAPISO E=4.8cm, BASE E=3.8cm, MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 | M2 | 325.125
03.05 | PISOS
03.05.01 | PISO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm | M2 | 395
03.05.02 | PISO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm | M2 | 58.4
03.06 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
03.06.01 | ZOCALO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm | M2 | 229.6
03.06.02 | ZOCALO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm | M2 | 96.46
03.06.03 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA | M2 | 6.94
03.06.04 | CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR HUESO H=0.225m | M | 22.7
03.06.05 | CONTRAZOCALO CERAMICO SIONA WHITE H=0.225m | M | 308.05
03.07 | COBERTURAS
03.07.01 | SOBRECARGA CON IMPERMEABILIZANTE, E=2" MEZCLA 1:4 | m2 | 272
03.07.02 | PISO CERAMICO 45 X 45 CM | m2 | 272
03.08 | CARPINTERÍA DE MADERA
03.08.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA | M2 | 18.9
03.09 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
03.09.01 | PUERTA METALICA P-1 | M2 | 7.28
03.09.03 | DIVISION DE MELAMINE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS | M2 | 36.96
03.09.04 | BARANDAS METÁLICAS h=1.00m | M | 25.6
03.09.05 | CELOSIAS DE CONCRETO VENTILACION | M2 | 103.3776
03.09.06 | CELOSIA METALICA ORNAMENTAL | M2 | 64.675
03.10 | CERRAJERÍA
03.10.01 | BISAGRA TIPO CAPUCHINO ALUMINIZADA 31/2" | Pza | 26
03.10.02 | CERRADURA PUERTAS EXTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 2
03.10.03 | CERRADURA PUERTAS INTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 4
03.10.04 | CERRADURA PARA BAÑOS | Pza | 6
03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.11.01 | VENTANAS DE VIDRIO INCOLORO SISTEMA MODUGLAS 6mm | M2 | 35.08
03.12 | PINTURA
03.12.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO | M2 | 597.125
03.12.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | M2 | 495.9612
03.12.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | M2 | 330.6408
03.12.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ, 2 MANOS | M2 | 18.9
03.12.06 | PINTURA EN BARANDAS ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS | M | 25.6
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01 | INODORO NOVARA FLUX COLOR BLANCO | und | 10
04.01.01.02 | URINARIO CADET COLOR BLANCO | und | 4
04.01.01.03 | LAVATORIO OVALIN SONET COLOR BLANCO | und | 14
04.01.01.04 | LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO | und | 2
04.01.01.05 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | UND | 17
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
04.01.02.01 | DISPENSADOR DE JABON | und | 6
04.01.02.02 | PAPELERA DE PLASTICO | und | 16
04.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
04.01.03.01 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | 47
04.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
04.01.04.01 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | und | 22
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC 1/2" | PTO | 21
04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" | PTO | 16
04.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1 1/2" | PTO | 12
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA
04.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" | M | 67.88
04.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" | M | 29.7
04.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" | m | 7.23
04.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" | M | 197.33
04.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA
04.02.03.01 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | GLB | 1
04.02.04 | VÁLVULAS
04.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | Und | 19
04.02.04.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" | UND | 1
04.02.04.05 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" | UND | 1
04.02.04.06 | VALVULA FLOTADORA 1" | UND | 2
04.02.05 | ALMACENAMIENTO DE AGUA
04.02.05.01 | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO | Und | 2
04.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
04.03.01 | REDES DE ALIMENTACION
04.03.01.01 | TUBERIA SCH 4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 31.1
04.03.01.02 | TUBERIA SCH 21/2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 40.3
04.03.01.03 | TUBERIA SCH 11/4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 52.3
04.03.02 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO
04.03.02.01 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | GLB | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO
04.03.03.01 | SUMINISTRO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | und | 3
04.03.04 | VALVULAS
04.03.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" | UND | 6
04.03.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" | UND | 8
04.03.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" | UND | 4
04.03.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 4" | UND | 4
04.03.04.05 | VALVULA DE AIRE 2" INC. ACCESORIOS | UND | 4
04.03.04.06 | SIAMESA MODELO POSTE 4"x 2 1/2" | UND | 2
04.03.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
04.03.05.01 | BOMBA JOKEY DE 2HP | UND | 1
04.03.05.02 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 20 HP | UND | 2
04.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.04.01 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DRENAJE PLUVIAL
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAL 4" P/LLUVIAS | M | 52.5
04.04.02 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL
04.04.02.01 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | GLB | 1
04.05 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" | PTO | 64
04.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" | PTO | 18
04.05.02 | REDES DE DERIVACIÓN
04.05.02.01 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" | M | 493.08
04.05.02.02 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" | M | 113.85
04.05.02.03 | TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2" | M | 84
04.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
04.05.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | Und | 56
04.05.03.02 | REGISTRO ROSCADO 4" | Und | 24
04.05.04 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
04.05.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" DE CONCRETO INC/TAPA | Und | 3
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS; TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES
05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 272
05.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA | M3 | 17.1
05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO | M3 | 20.52
05.01.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE RELLENO | m3 | 17.1
05.01.05 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 7.02
05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | M3 | 7.02
05.01.07 | EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA | M3 | 3.6
05.01.08 | EXCAVACION DE HUECO PARA BUZON DE ENERGIA | M3 | 3.6
05.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES
05.02.01 | SALIDA
05.02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO | pto | 70
05.02.01.03 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 46
05.02.01.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. (TENSION COMERCIAL) | PTO | 48
05.02.01.11 | CAJA OCTOGONAL PESADA | UND | 70
05.02.01.12 | CAJA RECTANGULAR PESADA | UND | 70
05.02.01.13 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 100 DE 100X100 | UND | 15
05.02.01.14 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 150 DE 150X150 | und | 15
05.02.01.15 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 200 DE 200X200 | und | 15
05.02.01.22 | SALIDA PARA DETECTOR SENSOR DE ALARMAS C/INCENDIO | PTO | 2
05.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
05.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 20 MM | m | 1427.2
05.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 25 MM | m | 45
05.02.02.03 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 35 MM | m | 25
05.02.02.04 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 40 MM | m | 10
05.02.02.05 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 100 MM | m | 20
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS
05.02.03.01 | ALIMENTADOR A TABLEROS GENERALES 3 - 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 (N) NYY | m | 76
05.02.03.02 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 25 MM2 | m | 542
05.02.03.03 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 10 MM2 | m | 562
05.02.03.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION 2 - 1 x 10 mm2 | m | 592
05.02.03.05 | ALIMENTADOR A TABLEROS DE STANDS 2X10 MM2 NYY | m | 572
05.02.03.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 35 mm2 TEMPLE BLANDO P/TIERRA | M | 563
05.02.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.02.04.01 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 10G | UND | 1
05.02.04.02 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 20G | UND | 1
05.02.04.03 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 30G | UND | 1
05.02.04.04 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ST.D - 40 Y ST. D - 50 | UND | 1
05.02.04.05 | TABLERO ELECTRICO DE STANDS GENERALES | UND | 2
05.03 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
05.03.01 | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36 W, REJILLA | UND | 35
05.03.02 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36 W | UND | 35
05.03.03 | LUZ DE EMERGENCIA 2X20 W 2 HORAS DE AUTONOMIA | UND | 12
05.03.04 | ARTEFACTO BRAQUETE MODELO RSP TC-DEL 2X18 W, EXTERIOR | UND | 8
05.03.05 | LUMINARIA SPOT GALAXIE 2X26 W; INC. LAMPARAS | und | 8
05.03.07 | INSTALACION DE SOKET INC. FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 1X18 W | UND | 7
05.04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.04.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA <= 15 OHMS | UND | 3
05.05 | OTROS
05.05.01 | BANCO DE MEDIDORES | UND | 1
05.05.02 | BUZON DE ENERGIA ARMADO DE 1.00 X 1.00 M | UND | 3
05.05.03 | PRUEBA Y ENERGIZACION
05.05.03.01 | PRUEBAS ELECTRICAS | cjto | 3
05.05.03.02 | INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA | Cjto. | 1
05.07 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS
05.07.01 | INSTALACION DE CABLE CONTRA INCENDIO | M | 529.45
05.07.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO | pto | 20
05.07.03 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA | pto | 20
05.07.04 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA C/INCENDIO | PTO | 4
05.07.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL C/INCENDIO | PTO | 6
05.07.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO | CJTO | 2
05.07.07 | CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS SENSOR INTELIGENTE | CJTO | 2
06 | EQUIPAMIENTO
06.03 | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS Y ZONA DE JUGOS | GLB | 1

## OBRAS PROVISONALES
PLANILLA DE METRADOS
CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B,
PARTIDA | ESPECIFICACIONES | UND | N°DE VECES | MEDIDAS |  |  |  | PARCIAL | METRADO
|  |  | Pza/Elem. | AREA | LARGO | ANCHO | ALTO |  | N° Veces
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS | M3 | [5 empty] | 137.3211 | 137.3211
[5 empty] | 14.82 | 0.5 | 0.8 | 5.928
[5 empty] | 2.53 | 0.65 | 1.6 | 2.6312
[5 empty] | 5.25 | 0.65 | 1.6 | 5.46
[5 empty] | 1.33 | 0.65 | 1.6 | 1.3832
[5 empty] | 0.51 | 0.6 | 0.9 | 0.2754
[5 empty] | 5.41 | 0.55 | 1.65 | 4.9096
[5 empty] | 7.7 | 0.55 | 1.65 | 6.9878
[5 empty] | 4.84 | 0.5 | 1.3 | 3.146
[5 empty] | 5.49 | 0.5 | 1.3 | 3.5685
[5 empty] | 6.04 | 0.5 | 0.8 | 2.416
[5 empty] | 1.48 | 0.6 | 0.9 | 0.7992
[5 empty] | 14.96 | 0.8 | 2.45 | 29.3216
[5 empty] | 3.71 | 0.8 | 2.45 | 7.2716
[5 empty] | 5.12 | 0.65 | 2.45 | 8.1536
[5 empty] | 9.55 | 0.65 | 2.45 | 15.2084
[5 empty] | 1 | 0.65 | 2.45 | 1.5925
[5 empty] | 2.85 | 0.65 | 2.45 | 4.5386
[5 empty] | 1 | 0.65 | 2.45 | 1.5925
[5 empty] | 1 | 0.65 | 2.45 | 1.5925
[5 empty] | 1.69 | 0.5 | 0.8 | 0.676
[5 empty] | 9.78 | 0.5 | 0.8 | 3.912
[5 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.27
[5 empty] | 9.7 | 0.5 | 1.4 | 6.79
[5 empty] | 5.5 | 0.5 | 1.4 | 3.85
[5 empty] | 9.7 | 0.5 | 1.4 | 6.79
[5 empty] | 2.75 | 0.5 | 1.4 | 1.925
[5 empty] | 1.36 | 0.5 | 0.8 | 0.544
[5 empty] | 14.05 | 0.5 | 0.8 | 5.62
[5 empty] | 0.35 | 0.6 | 0.8 | 0.168
02.01.02 | CORTE DE TERRENO C/EQUIPO | M3 | [5 empty] | 273.9 | 273.9
| AREA TOTAL |  |  | 2739 |  |  | 0.1 | 273.9
02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7.0HP | M3 | [5 empty] | 68.6606 | 68.6606
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO | M3 | [5 empty] | 342.5606 | 342.5606
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. | M3 | [5 empty] | 54.232 | 54.232
| EJE A |  | 1 |  | 32 | 0.5 | 0.8 | 12.8
| EJE B |  | 1 |  | 5.79 | 0.5 | 0.8 | 2.316
| EJE C |  | 1 |  | 5.79 | 0.5 | 0.8 | 2.316
| EJE D |  | 1 |  | 32 | 0.5 | 0.8 | 12.8
| MUROS STANDS |  | 20 |  | 3 | 0.5 | 0.8 | 24
02.02.02 | CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10m C:H, 1:12 | M2 | [5 empty] | 108.124 | 108.124
[5 empty] | 4.55 | 0.8 |  | 3.64
[5 empty] | 3.7 | 0.8 |  | 2.96
[5 empty] | 13.14 | 0.8 |  | 10.512
[5 empty] | 11.45 | 0.8 |  | 9.16
[5 empty] | 2 | 2.5 |  | 5
[5 empty] | 2.3 | 3 |  | 6.9
[5 empty] | 3.8 | 3.1 |  | 11.78
[5 empty] | 3 | 2.3 |  | 6.9
[5 empty] | 3 | 3.1 |  | 9.3
[5 empty] | 2.8 | 3 |  | 8.4
[5 empty] | 0.9 | 1 |  | 0.9
[5 empty] | 0.7 | 0.8 |  | 0.56
[5 empty] | 4.05 | 0.8 |  | 3.24
[5 empty] | 4.05 | 0.8 |  | 3.24
[5 empty] | 2.05 | 0.8 |  | 1.64
[5 empty] | 13.8 | 0.8 |  | 11.04
[5 empty] | 2.38 | 0.8 |  | 1.904
[5 empty] | 12.03 | 0.8 |  | 9.624
[5 empty] | 1.78 | 0.8 |  | 1.424
02.02.03 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CICLOPEO 1:8 + 25% P.M. | M3 | [5 empty] | 12.2022 | 12.2022
| EJE A |  | 1 |  | 32 | 0.3 | 0.3 | 2.88
| EJE B |  | 1 |  | 5.79 | 0.3 | 0.3 | 0.5211
| EJE C |  | 1 |  | 5.79 | 0.3 | 0.3 | 0.5211
| EJE D |  | 1 |  | 32 | 0.3 | 0.3 | 2.88
| MUROS STANDS |  | 20 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 5.4
02.02.05 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | M2 | 1 |  |  |  |  | 272 | 272
[5 empty] | 32 | 8.5 |  | 272
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | PRIMER NIVEL | [10 empty] | Junto | Suma
02.03.01.01 | ZAPATAS | [8 empty] | ZAPATAS
02.03.01.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS | M3 | [6 empty] | 48 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS | M3 | 48
| Z-1 |  | 16 |  | 2 | 2.5 | 0.6 | 48 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS | M2 | 86.4
02.03.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS | M2 | [6 empty] | 86.4 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS | KG | 5260
| Z-1 |  | 16 |  | 9 |  | 0.6 | 86.4 |  | COLUMNAS
02.03.01.01.03 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS | KG | 1 | [5 empty] | 5260 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 100 | 100
[8 empty] | 5260 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 830.72 | 840.59
02.03.01.02 | COLUMNAS | [8 empty] | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 14000 | 14000 | 0
02.03.01.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | [6 empty] | 41.41 | VIGAS
| PRIMER NIVEL | [8 empty] | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 89.82 | 89.82 | -1.4211e-14
| C-1 |  | 4 | 0.475 |  |  | 5.3 | 10.07 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 555.3 | 555.3 | 0
| C-2 |  | 12 | 0.45 |  |  | 5.3 | 28.62 |  | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 4959.63 | 4959.63 | 0
| C-11 |  | 3 | 0.15 |  |  | 5.3 | 2.385 |  | LOSAS
| C-12 |  | 1 | 0.0625 |  |  | 5.3 | 0.33125 |  | LOSAS ALIGERADAS
02.03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | [6 empty] | 343.97 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 51.95 | 51.94 | 0.01
| PRIMER NIVEL | [8 empty] | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 597.13 | 597.13 | 0
| C-1 |  | 4 | 3.9 |  |  | 5.3 | 82.68 |  | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 5224.84 | 5224.84 | 0
| C-2 |  | 12 | 3.6 |  |  | 5.3 | 228.96 |  | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 23287.88 | 23287.88 | 0
| C-11 |  | 3 | 1.7 |  |  | 5.3 | 27.03 |  | ESCALERAS
| C-12 |  | 1 | 1 |  |  | 5.3 | 5.3 |  | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS | M3 | 63.28 |  | 63.28
02.03.01.02.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 1 | [5 empty] | 4900 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 27.44 |  | 27.44
[8 empty] | 4900 |  | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS | KG | 1539 |  | 1539
02.03.01.03 | VIGAS | [8 empty] | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.01.03.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | [6 empty] | 29.94 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 14.59 | 14.59 | 0
| PRIMER NIVEL | [8 empty] | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 151.04 | 151.04 | -2.8422e-14
| VP-01 |  | 1 | 4 | 32 | 0.3 | 0.7 | 26.88 |  | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 5133.35 | 5133.35 | 0
| VP-02 |  | 1 | 2 | 8.5 | 0.3 | 0.6 | 3.06
02.03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | [6 empty] | 185.1
PRIMER NIVEL
| VP-01 |  | 1 | 4 | 32 | 1.3 |  | 166.4
| VP-02 |  | 1 | 2 | 8.5 | 1.1 |  | 18.7
02.03.01.03.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | [6 empty] | 1735.87
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1735.8705
02.03.01.04 | LOSAS
02.03.01.04.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.01.04.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | [6 empty] | 23.66
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 0.087 | 32 | 8.5 |  | 23.664
02.03.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | [6 empty] | 272
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
02.03.01.04.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | [6 empty] | 2380
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 8.75 | 32 | 8.5 |  | 2380
02.03.01.04.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | [6 empty] | 10608
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 272 | RATIO | 39 |  | 10608
02.03.01.05 | ESCALERAS | 0
PRIMER NIVEL
02.03.01.05.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS | M3 | [6 empty] | 63.28
| ESCALERA ASCENSOR |  | 1 | 17.24 |  | 2 |  | 34.48
| ESCALERA A STANDS |  | 1 | 14.4 |  | 2 |  | 28.8
02.03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | [5 empty] | 27.44 | 27.44
| ESCALERA ASCENSOR |  | 1 |  | 7.63 | 2 |  | 15.26
| ESCALERA A STANDS |  | 1 |  | 6.09 | 2 |  | 12.18
02.03.01.05.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS | KG | [6 empty] | 1539
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1539
02.03.01.06 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.01.06.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | [6 empty] | 6.04
| P-1 |  | 1 | 1.14 |  |  | 5.3 | 6.042
02.03.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | [6 empty] | 62.54
| P-1 |  | 1 | 11.8 |  |  | 5.3 | 62.54
02.03.01.06.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | [6 empty] | 1796.67
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1796.6725
02.03.02 | SEGUNDO NIVEL
02.03.02.01 | COLUMNAS
02.03.02.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | [6 empty] | 37.5
SEGUNDO NIVEL
| C-1 |  | 4 | 0.475 |  |  | 4.8 | 9.12
| C-2 |  | 12 | 0.45 |  |  | 4.8 | 25.92
| C-11 |  | 3 | 0.15 |  |  | 4.8 | 2.16
| C-12 |  | 1 | 0.0625 |  |  | 4.8 | 0.3
02.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | [6 empty] | 311.52
SEGUNDO NIVEL
| C-1 |  | 4 | 3.9 |  |  | 4.8 | 74.88
| C-2 |  | 12 | 3.6 |  |  | 4.8 | 207.36
| C-11 |  | 3 | 1.7 |  |  | 4.8 | 24.48
| C-12 |  | 1 | 1 |  |  | 4.8 | 4.8
02.03.02.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 1 | [5 empty] | 4200
4200
02.03.02.02 | VIGAS
02.03.02.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | [6 empty] | 29.94
SEGUNDO NIVEL
| VP-01 |  | 1 | 4 | 32 | 0.3 | 0.7 | 26.88
| VP-02 |  | 1 | 2 | 8.5 | 0.3 | 0.6 | 3.06
02.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | [6 empty] | 185.1
SEGUNDO NIVEL
| VP-01 |  | 1 | 4 | 32 | 1.3 |  | 166.4
| VP-02 |  | 1 | 2 | 8.5 | 1.1 |  | 18.7
02.03.02.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | [6 empty] | 1487.89
1487.889
02.03.02.03 | LOSAS
02.03.02.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.02.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | [6 empty] | 4.62
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 | 0.087 | 6.25 | 8.5 |  | 4.6219
02.03.02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | [6 empty] | 53.13
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 |  | 6.25 | 8.5 |  | 53.125
02.03.02.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | [6 empty] | 464.84
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 | 8.75 | 6.25 | 8.5 |  | 464.8438
02.03.02.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | [6 empty] | 2071.88
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 | 53.125 | RATIO | 39 |  | 2071.875
02.03.02.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.02.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | [6 empty] | 5.47
| P-1 |  | 1 | 1.14 |  |  | 4.8 | 5.472
02.03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | [6 empty] | 56.64
| P-1 |  | 1 | 11.8 |  |  | 4.8 | 56.64
02.03.02.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | [6 empty] | 1540.01
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1540.005
02.03.03 | TERCER NIVEL
02.03.03.01 | COLUMNAS
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | [6 empty] | 21.09
TERCER NIVEL
| C-1 |  | 4 | 0.475 |  |  | 2.7 | 5.13
| C-2 |  | 12 | 0.45 |  |  | 2.7 | 14.58
| C-11 |  | 3 | 0.15 |  |  | 2.7 | 1.215
| C-12 |  | 1 | 0.0625 |  |  | 2.7 | 0.16875
02.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | [6 empty] | 171.23
TERCER NIVEL
| C-1 |  | 4 | 3.9 |  |  | 2.7 | 42.12
| C-2 |  | 12 | 3.6 |  |  | 2.7 | 116.64
| C-11 |  | 3 | 1.7 |  |  | 2.7 | 13.77
| C-12 |  | 1 | 1 |  |  | 2.7 | 2.7
02.03.03.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 1 | [5 empty] | 4900
4900
02.03.03.02 | VIGAS
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | [6 empty] | 29.94
TERCER NIVEL
| VP-01 |  | 1 | 4 | 32 | 0.3 | 0.7 | 26.88
| VP-02 |  | 1 | 2 | 8.5 | 0.3 | 0.6 | 3.06
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | [6 empty] | 185.1
TERCER NIVEL
| VP-01 |  | 1 | 4 | 32 | 1.3 |  | 166.4
| VP-02 |  | 1 | 2 | 8.5 | 1.1 |  | 18.7
02.03.03.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | [6 empty] | 1735.87
1735.8705
02.03.03.03 | LOSAS
02.03.03.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | [6 empty] | 23.66
| TERCER NIVEL |  | 1 | 0.087 | 32 | 8.5 |  | 23.664
02.03.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | [6 empty] | 272
| TERCER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
02.03.03.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | [6 empty] | 2380
| TERCER NIVEL |  | 1 | 8.75 | 32 | 8.5 |  | 2380
02.03.03.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | [6 empty] | 10608
| TERCER NIVEL |  | 1 | 272 | RATIO | 39 |  | 10608
02.03.03.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | [6 empty] | 3.08
| P-1 |  | 1 | 1.14 |  |  | 2.7 | 3.078
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | [6 empty] | 31.86
| P-1 |  | 1 | 11.8 |  |  | 2.7 | 31.86
02.03.03.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | [6 empty] | 1796.67
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1796.6725
03 | ARQUITECTURA
03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:5, E=1.5cm | M2 | [5 empty] | 826.602 | 826.602
PRIMER NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3.8 | 73.378
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3.8 | 17.12
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3.8 | 8.57
| ENTRE EJE C Y D |  | Area vidrios/Puertas | 2.7 | 6.12 |  | 3.8 | 20.556
| EJE D |  |  |  | 32 |  | 3.8 | 121.6
| MUROS STANDS |  | 16 |  | 3.1 |  | 2 | 99.2
| ENTRE EJE 6 Y 7 |  | 1 |  | 11.55 |  | 3.8 | 43.89
SEGUNDO NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3.6 | 68.896
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3.6 | 16.02
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3.6 | 7.92
| ENTRE EJE C Y D |  | Area vidrios/Puertas | 2.7 | 6.12 |  | 3.6 | 19.332
| EJE D |  |  |  | 32 |  | 3.6 | 115.2
| MUROS STANDS |  | 16 |  | 3.1 |  | 2 | 99.2
| ENTRE EJE 6 Y 7 |  | 1 |  | 11.55 |  | 3.6 | 41.58
TERCER NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3 | 55.45
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3 | 12.72
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3 | 5.97
03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | 0
03.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA 1:5 | M2 | [5 empty] | 790 | 790
| PRIMER NIVEL ZONA DE JUGOS |  | 1 | 190 |  |  | 2 | 380
| SEGUNDO NIVEL ZONA COMIDAS |  | 1 | 205 |  |  | 2 | 410
03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1 |  |  |  |  | 413.301 | 413.301
03.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1 |  |  |  |  | 413.301 | 413.301
03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1 |  |  |  |  | 830.72 | 830.72
03.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | [5 empty] | 555.3 | 555.3
| VP-01 |  | 3 | 4 | 32 | 1.3 |  | 499.2
| VP-02 |  | 3 | 2 | 8.5 | 1.1 |  | 56.1
03.02.06 | VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M | 1 |  |  |  |  | 840 | 840
03.02.07 | BRUÑAS DE 1cm | M | 1 |  |  |  |  | 257 | 257
03.02.08 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | [5 empty] | 63.28 | 63.28
| ESCALERA ASCENSOR |  | 1 | 17.24 |  | 2 |  | 34.48
| ESCALERA A STANDS |  | 1 | 14.4 |  | 2 |  | 28.8
03.03 | CIELORRASOS | 0
03.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASOS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | [5 empty] | 597.125 | 597.125
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 |  | 6.25 | 8.5 |  | 53.125
| TERCER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | 0
03.04.01 | CONTRAPISO E=4.8cm, BASE E=3.8cm, MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 | M2 | [5 empty] | 325.125 | 325.125
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 |  | 6.25 | 8.5 |  | 53.125
03.05 | PISOS | 0
03.05.01 | PISO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm | M2 | [5 empty] | 395 | 395
| PRIMER NIVEL ZONA DE JUGOS |  | 1 | 190 |  |  |  | 190
| SEGUNDO NIVEL ZONA COMIDAS |  | 1 | 205 |  |  |  | 205
03.05.02 | PISO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm | M2 | [5 empty] | 58.4 | 58.4
| BAÑO DISCAPACITADOS |  | 2 | 3.25 |  |  |  | 6.5
| BAÑO VARONES |  | 2 | 7.79 |  |  |  | 15.58
| BAÑO MUJERES |  | 2 | 7.32 |  |  |  | 14.64
| ALMACEN |  | 2 | 7.06 |  |  |  | 14.12
| CUARTO DE LIMPIEZA |  | 2 | 3.78 |  |  |  | 7.56
03.06 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS | 0
03.06.01 | ZOCALO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm | M2 | [5 empty] | 229.6 | 229.6
| PRIMER NIVEL ZONA DE JUGOS |  | 8 |  | 8.2 |  | 2 | 131.2
| SEGUNDO NIVEL ZONA COMIDAS |  | 6 |  | 8.2 |  | 2 | 98.4
03.06.02 | ZOCALO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm | M2 | [5 empty] | 96.46 | 96.46
| BAÑO DISCAPACITADOS |  | 2 | 7.25 |  |  | 1.8 | 26.1
| BAÑO VARONES |  | 2 | 14.98 |  |  | 1.8 | 29.96
| BAÑO MUJERES |  | 2 | 12.45 |  |  | 1.8 | 24.9
| CUARTO DE LIMPIEZA |  | 2 | 7.75 |  |  | 1.8 | 15.5
03.06.03 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA | M2 | [5 empty] | 6.94 | 6.94
|  |  | 1 | 6.94 |  |  |  | 6.94
03.06.04 | CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR HUESO H=0.225m | M | [5 empty] | 22.7 | 22.7
| ALMACEN |  | 2 | 11.35 |  |  |  | 22.7
03.06.05 | CONTRAZOCALO CERAMICO SIONA WHITE H=0.225m | M | [5 empty] | 308.05 | 308.05
| PRIMER NIVEL ZONA DE JUGOS |  | 1 | 103.05 |  |  |  | 103.05
| SEGUNDO NIVEL ZONA COMIDAS |  | 1 | 205 |  |  |  | 205
03.07 | COBERTURAS | 0
03.07.01 | SOBRECARGA CON IMPERMEABILIZANTE, E=2" MEZCLA 1:4 | m2 | [5 empty] | 272 | 272
| TECHO |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
03.07.02 | PISO CERAMICO 45 X 45 CM | m2 | [5 empty] | 272 | 272
| TECHO |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
03.08 | CARPINTERÍA DE MADERA | 0
03.08.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA | M2 | 10 |  |  | 0.9 | 2.1 | 18.9 | 18.9
03.09 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | 0
03.09.01 | PUERTA METALICA P-1 | M2 | 1 |  |  | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 7.28
03.09.03 | DIVISION DE MELAMINE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS | M2 | [5 empty] | 36.96 | 36.96
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 8.8 |  | 2.1 | 18.48
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 |  | 8.8 |  | 2.1 | 18.48
03.09.04 | BARANDAS METÁLICAS h=1.00m | M | [5 empty] | 25.6 | 25.6
| GRADA 1 |  | 1 |  | 13.81 |  |  | 13.81
| GRADA 2 |  | 1 |  | 11.79 |  |  | 11.79
03.09.05 | CELOSIAS DE CONCRETO VENTILACION | M2 | [5 empty] | 103.3776 | 103.3776
|  |  | 1 |  | 47.86 |  | 2.16 | 103.3776
03.09.06 | CELOSIA METALICA ORNAMENTAL | M2 | [5 empty] | 64.675 | 64.675
| SEGUNDO NIVEL MURO PANTALLA |  | 1 |  | 9.95 |  | 6.5 | 64.675
03.10 | CERRAJERÍA | 0
03.10.01 | BISAGRA TIPO CAPUCHINO ALUMINIZADA 31/2" | Pza | 26 |  |  |  |  | 26 | 26
03.10.02 | CERRADURA PUERTAS EXTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
03.10.03 | CERRADURA PUERTAS INTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
03.10.04 | CERRADURA PARA BAÑOS | Pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | 0
03.11.01 | VENTANAS DE VIDRIO INCOLORO SISTEMA MODUGLAS 6mm | M2 | [5 empty] | 35.08 | 35.08
PRIMER NIVEL
| V-1 |  | 2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.88
| V-2 |  | 7 |  | 1.2 |  | 1.2 | 10.08
| V-3 |  | 1 |  | 1.7 |  | 0.5 | 0.85
| V-4 |  | 1 |  | 1.7 |  | 0.5 | 0.85
| V-5 |  | 2 |  | 1.8 |  | 0.5 | 1.8
| V-6 |  | 2 |  | 1.8 |  | 0.5 | 1.8
SEGUNDO NIVEL
| V-1 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.44
| V-2 |  | 7 |  | 1.2 |  | 1.2 | 10.08
| V-3 |  | 1 |  | 1.7 |  | 0.5 | 0.85
| V-4 |  | 1 |  | 1.7 |  | 0.5 | 0.85
| V-5 |  | 2 |  | 1.8 |  | 0.5 | 1.8
| V-6 |  | 2 |  | 1.8 |  | 0.5 | 1.8
03.12 | PINTURA | 0
03.12.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO | M2 | [5 empty] | 597.125 | 597.125
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 |  | 6.25 | 8.5 |  | 53.125
| TERCER NIVEL |  | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272
03.12.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | M2 | [5 empty] | 495.9612 | 495.9612
PRIMER NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3.8 | 73.378
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3.8 | 17.12
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3.8 | 8.57
| ENTRE EJE C Y D |  | Area vidrios/Puertas | 2.7 | 6.12 |  | 3.8 | 20.556
| EJE D |  |  |  | 32 |  | 3.8 | 121.6
| MUROS STANDS |  | 16 |  | 3.1 |  | 2 | 99.2
| ENTRE EJE 6 Y 7 |  | 1 |  | 11.55 |  | 3.8 | 43.89
SEGUNDO NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3.6 | 68.896
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3.6 | 16.02
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3.6 | 7.92
| ENTRE EJE C Y D |  | Area vidrios/Puertas | 2.7 | 6.12 |  | 3.6 | 19.332
| EJE D |  |  |  | 32 |  | 3.6 | 115.2
| MUROS STANDS |  | 16 |  | 3.1 |  | 2 | 99.2
| ENTRE EJE 6 Y 7 |  | 1 |  | 11.55 |  | 3.6 | 41.58
TERCER NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3 | 55.45
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3 | 12.72
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3 | 5.97
03.12.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | M2 | [5 empty] | 330.6408 | 330.6408
PRIMER NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3.8 | 73.378
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3.8 | 17.12
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3.8 | 8.57
| ENTRE EJE C Y D |  | Area vidrios/Puertas | 2.7 | 6.12 |  | 3.8 | 20.556
| EJE D |  |  |  | 32 |  | 3.8 | 121.6
| MUROS STANDS |  | 16 |  | 3.1 |  | 2 | 99.2
| ENTRE EJE 6 Y 7 |  | 1 |  | 11.55 |  | 3.8 | 43.89
SEGUNDO NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3.6 | 68.896
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3.6 | 16.02
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3.6 | 7.92
| ENTRE EJE C Y D |  | Area vidrios/Puertas | 2.7 | 6.12 |  | 3.6 | 19.332
| EJE D |  |  |  | 32 |  | 3.6 | 115.2
| MUROS STANDS |  | 16 |  | 3.1 |  | 2 | 99.2
| ENTRE EJE 6 Y 7 |  | 1 |  | 11.55 |  | 3.6 | 41.58
TERCER NIVEL
| EJE A |  | Area vidrios | 11.78 | 22.41 |  | 3 | 55.45
| EJE B |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 5.5 |  | 3 | 12.72
| EJE C |  | Area vidrios/Puertas | 3.78 | 3.25 |  | 3 | 5.97
03.12.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ, 2 MANOS | M2 | 10 |  |  | 0.9 | 2.1 | 18.9 | 18.9
#REF! | #REF! | #REF!
03.12.06 | PINTURA EN BARANDAS ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS | M | [5 empty] | 25.6 | 25.6
| GRADA 1 |  | 1 |  | 13.81 |  |  | 13.81
| GRADA 2 |  | 1 |  | 11.79 |  |  | 11.79
0 | 0 | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | 0
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS | 0
04.01.01.01 | INODORO NOVARA FLUX COLOR BLANCO | und | [5 empty] | 10 | 10
| PRIMER NIVEL |  | 5 |  |  |  |  | 5
| SEGUNDO NIVEL |  | 5 |  |  |  |  | 5
04.01.01.02 | URINARIO CADET COLOR BLANCO | und | [5 empty] | 4 | 4
| PRIMER NIVEL |  | 2 |  |  |  |  | 2
| SEGUNDO NIVEL |  | 2 |  |  |  |  | 2
04.01.01.03 | LAVATORIO OVALIN SONET COLOR BLANCO | und | [5 empty] | 14 | 14
| PRIMER NIVEL |  | 7 |  |  |  |  | 7
| SEGUNDO NIVEL |  | 7 |  |  |  |  | 7
04.01.01.04 | LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO | und | [5 empty] | 2 | 2
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SEGUNDO NIVEL |  | 1 |  |  |  |  | 1
04.01.01.05 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | UND | [5 empty] | 17 | 17
| PRIMER NIVEL |  | 11 |  |  |  |  | 11
| SEGUNDO NIVEL |  | 6 |  |  |  |  | 6
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS | 0
04.01.02.01 | DISPENSADOR DE JABON | und | [5 empty] | 6 | 6
| PRIMER NIVEL |  | 3 |  |  |  |  | 3
| SEGUNDO NIVEL |  | 3 |  |  |  |  | 3
04.01.02.02 | PAPELERA DE PLASTICO | und | [5 empty] | 16 | 16
| PRIMER NIVEL |  | 8 |  |  |  |  | 8
| SEGUNDO NIVEL |  | 8 |  |  |  |  | 8
04.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | 0
04.01.03.01 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | [5 empty] | 47 | 47
| PRIMER NIVEL |  | 26 |  |  |  |  | 26
| SEGUNDO NIVEL |  | 21 |  |  |  |  | 21
04.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | 0
04.01.04.01 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | und | [5 empty] | 22 | 22
| PRIMER NIVEL |  | 11 |  |  |  |  | 11
| SEGUNDO NIVEL |  | 11 |  |  |  |  | 11
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | 0
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA | 0
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC 1/2" | PTO | [5 empty] | 21 | 21
| PRIMER NIVEL |  | 13 |  |  |  |  | 13
| SEGUNDO NIVEL |  | 8 |  |  |  |  | 8
04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" | PTO | [5 empty] | 16 | 16
| PRIMER NIVEL |  | 8 |  |  |  |  | 8
| SEGUNDO NIVEL |  | 8 |  |  |  |  | 8
04.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1 1/2" | PTO | [5 empty] | 12 | 12
| PRIMER NIVEL |  | 6 |  |  |  |  | 6
| SEGUNDO NIVEL |  | 6 |  |  |  |  | 6
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA
04.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" | M | [5 empty] | 67.88 | 67.88
| PRIMER NIVEL STANDS 4,5,6,7,8,9,10 |  | 7 |  | 3.22 |  |  | 22.54
| PRIMER NIVEL STANDS 14,12 |  | 2 |  | 4.35 |  |  | 8.7
| PRIMER NIVEL STANDS 13,11 |  | 2 |  | 4.35 |  |  | 8.7
| PRIMER NIVEL AREA LIMPIEZA |  | 1 |  | 4.31 |  |  | 4.31
| SEGUNDO NIVEL STANDS 15,16,17,18,19,20 |  | 6 |  | 3.22 |  |  | 19.32
| SEGUNDO NIVEL AREA LIMPIEZA |  | 1 |  | 4.31 |  |  | 4.31
04.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" | M | [5 empty] | 29.7 | 29.7
| PRIMER NIVEL STANDS |  | 1 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| BAÑO VARONES |  | 2 |  | 8.3 |  |  | 16.6
| BAÑO DAMAS |  | 2 |  | 4.28 |  |  | 8.56
04.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" | m | [5 empty] | 7.23 | 7.23
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 7.23 |  |  | 7.23
04.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" | M | [5 empty] | 197.33 | 197.33
| RED A TANQUE ELEVADO |  | 1 |  | 42.95 |  |  | 42.95
| RED DE TANQUE LEVADO A ALIMENTACIÓN 2DO NIVEL |  | 1 |  | 66.2 |  |  | 66.2
| RED DE TANQUE LEVADO A ALIMENTACIÓN 1ER NIVEL |  | 1 |  | 43.7 |  |  | 43.7
| RED DOMESTICA A 2DO NIVEL |  | 1 |  | 5.25 |  |  | 5.25
| RED DOMESTICA A 1ER NIVEL |  | 1 |  | 0.43 |  |  | 0.43
| BAÑO DISCAPACITADOS |  | 2 |  | 4.74 |  |  | 9.48
| BAÑO VARONES |  | 2 |  | 8.02 |  |  | 16.04
| BAÑO DAMAS |  | 2 |  | 6.64 |  |  | 13.28
04.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | 0
04.02.03.01 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | GLB | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
04.02.04 | VÁLVULAS
04.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | Und | [5 empty] | 19 | 19
| PRIMER NIVEL |  | 12 |  |  |  |  | 12
| SEGUNDO NIVEL |  | 7 |  |  |  |  | 7
04.02.04.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" | UND | [5 empty] | 6 | 6
| PRIMER NIVEL |  | 3 |  |  |  |  | 3
| SEGUNDO NIVEL |  | 3 |  |  |  |  | 3
| TERCER NIVEL |  | 2 |  |  |  |  | 2
04.02.04.05 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" | UND | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
04.02.04.06 | VALVULA FLOTADORA 1" | UND | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
04.02.05 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | 0
04.02.05.01 | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO | Und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
04.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 0
04.03.01 | REDES DE ALIMENTACION | 0
04.03.01.01 | TUBERIA SCH 4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 1 |  | 31.1 |  |  | 31.1 | 31.1
04.03.01.02 | TUBERIA SCH 21/2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 1 |  | 40.3 |  |  | 40.3 | 40.3
04.03.01.03 | TUBERIA SCH 11/4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 1 |  | 52.3 |  |  | 52.3 | 52.3
04.03.02 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | 0
04.03.02.01 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | GLB | 20 |  |  |  |  | 20 | 20
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO | 0 | [5 empty] | 0 | 0
04.03.03.01 | SUMINISTRO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
04.03.04 | VALVULAS | 0 | [5 empty] | 0 | 0
04.03.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" | UND | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
04.03.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" | UND | 8 |  |  |  |  | 8 | 8
04.03.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" | UND | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
04.03.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 4" | UND | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
04.03.04.05 | VALVULA DE AIRE 2" INC. ACCESORIOS | UND | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
04.03.04.06 | SIAMESA MODELO POSTE 4"x 2 1/2" | UND | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
04.03.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | 0 | [5 empty] | 0 | 0
04.03.05.01 | BOMBA JOKEY DE 2HP | UND | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
04.03.05.02 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 20 HP | UND | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
04.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 0
04.04.01 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DRENAJE PLUVIAL | 0
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAL 4" P/LLUVIAS | M | [5 empty] | 52.5 | 52.5
|  |  | 5 |  | 10.5 |  |  | 52.5
04.04.02 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | 0
04.04.02.01 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | GLB | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
04.05 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | 0
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE | 0
04.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" | PTO | [5 empty] | 64 | 64
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 32 |  |  |  | 32
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 | 32 |  |  |  | 32
04.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" | PTO | [5 empty] | 18 | 18
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 9 |  |  |  | 9
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 | 9 |  |  |  | 9
04.05.02 | REDES DE DERIVACIÓN | 0
04.05.02.01 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" | M | [5 empty] | 493.08 | 493.08
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 246.54 |  |  | 246.54
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 |  | 246.54 |  |  | 246.54
04.05.02.02 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" | M | [5 empty] | 113.85 | 113.85
| PRIMER NIVEL |  | 1 |  | 56.925 |  |  | 56.925
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 |  | 56.925 |  |  | 56.925
04.05.02.03 | TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2" | M | [5 empty] | 84 | 84
| PRIMER NIVEL |  | 8 |  | 10.5 |  |  | 84
04.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | 0
04.05.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | Und | 2 | 28 |  |  |  | 56 | 56
04.05.03.02 | REGISTRO ROSCADO 4" | Und | 2 | 12 |  |  |  | 24 | 24
04.05.04 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | 0
04.05.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" DE CONCRETO INC/TAPA | Und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
0 | 0 | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS; TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES | 0
05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0
05.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 1 |  | 32 | 8.5 |  | 272 | 272
05.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA | M3 | 1 |  | 95 | 0.6 | 0.3 | 17.1 | 17.1
05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO | M3 | 1.2 |  | 95 | 0.6 | 0.3 | 20.52 | 20.52
05.01.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE RELLENO | m3 | 1 |  | 95 | 0.6 | 0.3 | 17.1 | 17.1
05.01.05 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1 |  |  |  |  | 7.02 | 7.02
05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | M3 | 1 |  |  |  |  | 7.02 | 7.02
05.01.07 | EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA | M3 | 3 |  | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.6
05.01.08 | EXCAVACION DE HUECO PARA BUZON DE ENERGIA | M3 | 3 |  | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.6
05.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES | 0
05.02.01 | SALIDA | 0
05.02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO | pto | [5 empty] | 70 | 70
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 35 |  |  |  | 35
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 | 35 |  |  |  | 35
05.02.01.03 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | [5 empty] | 46 | 46
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
05.02.01.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. (TENSION COMERCIAL) | PTO | [5 empty] | 48 | 48
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 24 |  |  |  | 24
| SEGÚNDO NIVEL |  | 1 | 24 |  |  |  | 24
05.02.01.11 | CAJA OCTOGONAL PESADA | UND | 1 | 70 |  |  |  | 70 | 70
05.02.01.12 | CAJA RECTANGULAR PESADA | UND | 1 | 70 |  |  |  | 70 | 70
05.02.01.13 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 100 DE 100X100 | UND | 1 | 15 |  |  |  | 15 | 15
05.02.01.14 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 150 DE 150X150 | und | 1 | 15 |  |  |  | 15 | 15
05.02.01.15 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 200 DE 200X200 | und | 1 | 15 |  |  |  | 15 | 15
05.02.01.22 | SALIDA PARA DETECTOR SENSOR DE ALARMAS C/INCENDIO | PTO | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2
05.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | 0
05.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 20 MM | m | 1 | 1427.2 |  |  |  | 1427.2 | 1427.2
05.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 25 MM | m | 1 | 45 |  |  |  | 45 | 45
05.02.02.03 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 35 MM | m | 1 | 25 |  |  |  | 25 | 25
05.02.02.04 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 40 MM | m | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10
05.02.02.05 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 100 MM | m | 1 | 20 |  |  |  | 20 | 20
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS | 0
05.02.03.01 | ALIMENTADOR A TABLEROS GENERALES 3 - 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 (N) NYY | m | 1 | 76 |  |  |  | 76 | 76
05.02.03.02 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 25 MM2 | m | 1 | 542 |  |  |  | 542 | 542
05.02.03.03 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 10 MM2 | m | 1 | 562 |  |  |  | 562 | 562
05.02.03.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION 2 - 1 x 10 mm2 | m | 1 | 592 |  |  |  | 592 | 592
05.02.03.05 | ALIMENTADOR A TABLEROS DE STANDS 2X10 MM2 NYY | m | 1 | 572 |  |  |  | 572 | 572
05.02.03.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 35 mm2 TEMPLE BLANDO P/TIERRA | M | 1 | 563 |  |  |  | 563 | 563
05.02.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | 0
05.02.04.01 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 10G | UND | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
05.02.04.02 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 20G | UND | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
05.02.04.03 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 30G | UND | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
05.02.04.04 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ST.D - 40 Y ST. D - 50 | UND | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
05.02.04.05 | TABLERO ELECTRICO DE STANDS GENERALES | UND | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2
05.03 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO | 0
05.03.01 | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36 W, REJILLA | UND | 1 | 35 |  |  |  | 35 | 35
05.03.02 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36 W | UND | 1 | 35 |  |  |  | 35 | 35
05.03.03 | LUZ DE EMERGENCIA 2X20 W 2 HORAS DE AUTONOMIA | UND | 1 | 12 |  |  |  | 12 | 12
05.03.04 | ARTEFACTO BRAQUETE MODELO RSP TC-DEL 2X18 W, EXTERIOR | UND | 1 | 8 |  |  |  | 8 | 8
05.03.05 | LUMINARIA SPOT GALAXIE 2X26 W; INC. LAMPARAS | und | 1 | 8 |  |  |  | 8 | 8
05.03.07 | INSTALACION DE SOKET INC. FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 1X18 W | UND | 1 | 7 |  |  |  | 7 | 7
05.04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 0
05.04.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA <= 15 OHMS | UND | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
05.05 | OTROS | 0
05.05.01 | BANCO DE MEDIDORES | UND | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
05.05.02 | BUZON DE ENERGIA ARMADO DE 1.00 X 1.00 M | UND | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
05.05.03 | PRUEBA Y ENERGIZACION | 0
05.05.03.01 | PRUEBAS ELECTRICAS | cjto | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
05.05.03.02 | INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA | Cjto. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
05.07 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS | 0
05.07.01 | INSTALACION DE CABLE CONTRA INCENDIO | M | 1 | 529.45 |  |  |  | 529.45 | 529.45
05.07.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO | pto | 1 | 20 |  |  |  | 20 | 20
05.07.03 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA | pto | 1 | 20 |  |  |  | 20 | 20
05.07.04 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA C/INCENDIO | PTO | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 4
05.07.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL C/INCENDIO | PTO | 1 | 6 |  |  |  | 6 | 6
05.07.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO | CJTO | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2
05.07.07 | CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS SENSOR INTELIGENTE | CJTO | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2
0 | 0 | 0
06 | EQUIPAMIENTO | 0
06.03 | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS Y ZONA DE JUGOS | GLB | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1

## Hoja1 (hidden)
11100