## Calendario Valorizado
Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra | : "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
Ubicacion | : CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
Costo A | : Feb - 2026 |  | Cliente | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PLAZO DE EJECUCION
Item | Descripcion | Unid | Metrado | Precio Unitario | Parcial | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | TOTAL 360 Dias
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALMACEN, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA | glb | 1 | 5145 | 5145 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145
01.01.01.02 | CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y MALLA ARPILLERA | M2 | 550 | 16.32 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976
01.01.01.03 | CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40M - C/BANNER) | und | 1 | 742.52 | 742.52 | 742.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.52
01.01.01.04 | GUARDIANIA PARA LA OBRA | Mes | 10 | 150.01 | 1500.1 | 1500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.1
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
01.01.02.02 | DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
01.01.02.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | M2 | 2800 | 1.82 | 5096 | 5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5096
01.01.04 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
01.01.04.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000
01.01.05 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.01.05.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 2800 | 2.78 | 7784 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7784
01.01.05.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN | M2 | 2800 | 0.79 | 2212 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212
01.01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.06.01 | CORTE DE TERRENO C/EQUIPO | M3 | 7063.98 | 12.16 | 85898 | 9668.17 | 9296.32 | 9668.17 | 9668.17 | 9296.32 | 9668.17 | 9668.17 | 9668.17 | 9296.34 | 0 | 0 | 0 | 85898
01.01.06.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION MANUAL | M3 | 9183.17 | 31.44 | 288718.86 | 32496.5 | 31246.63 | 32496.5 | 32496.5 | 31246.63 | 32496.5 | 32496.5 | 32496.5 | 31246.6 | 0 | 0 | 0 | 288718.86
01.01.06.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO | M3 | 8506.08 | 32.33 | 275001.57 | 30952.56 | 29762.07 | 30952.56 | 30952.56 | 29762.07 | 30952.56 | 30952.56 | 30952.56 | 29762.07 | 0 | 0 | 0 | 275001.57
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 | ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 15413 | 15413 | 15413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15413
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
01.02.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 843.33 | 843.33 | 843.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.33
01.02.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 3000.4 | 3000.4 | 3000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.4
01.02.06 | BAÑOS QUIMICOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA | UND | 10 | 1050 | 10500 | 910 | 875 | 910 | 910 | 875 | 910 | 910 | 910 | 875 | 910 | 910 | 595 | 10500
BLOQUE N°1
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS | M3 | 137.32 | 62.51 | 8583.87 | 8583.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8583.87
02.01.02 | CORTE DE TERRENO C/EQUIPO | M3 | 273.9 | 12.16 | 3330.62 | 3330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.62
02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7.0HP | M3 | 68.66 | 32.01 | 2197.81 | 2197.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.81
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO | M3 | 342.56 | 32.33 | 11074.96 | 11074.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11074.96
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. | M3 | 54.23 | 223.95 | 12144.81 | 0 | 12144.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144.81
02.02.02 | CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10m C:H, 1:12 | M2 | 108.12 | 28.47 | 3078.18 | 3078.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.18
02.02.03 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CICLOPEO 1:8 + 25% P.M. | M3 | 12.2 | 293.89 | 3585.46 | 0 | 3585.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.46
02.02.04 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | M2 | 272 | 38.41 | 10447.52 | 10447.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10447.52
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | PRIMER NIVEL
02.03.01.01 | ZAPATAS
02.03.01.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS | M3 | 48 | 462.77 | 22212.96 | 22212.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22212.96
02.03.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS | M2 | 86.4 | 68.61 | 5927.9 | 5927.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5927.9
02.03.01.01.03 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS | KG | 5260 | 6.75 | 35505 | 35505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35505
02.03.01.02 | COLUMNAS
02.03.01.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 41.41 | 563.45 | 23332.46 | 0 | 22104.44 | 1228.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23332.46
02.03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 343.97 | 76.83 | 26427.22 | 0 | 26427.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26427.22
02.03.01.02.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 4900 | 6.75 | 33075 | 8268.75 | 24806.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33075
02.03.01.03 | VIGAS
02.03.01.03.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 29.94 | 467.07 | 13984.08 | 0 | 0 | 0 | 13984.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13984.08
02.03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 185.1 | 94.08 | 17414.21 | 0 | 0 | 17414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17414.21
02.03.01.03.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 1735.87 | 6.75 | 11717.12 | 0 | 0 | 11717.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11717.12
02.03.01.04 | LOSAS
02.03.01.04.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.01.04.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 23.66 | 491.13 | 11620.14 | 0 | 0 | 11620.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.14
02.03.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 272 | 67.12 | 18256.64 | 0 | 0 | 18256.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18256.64
02.03.01.04.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 2380 | 4.26 | 10138.8 | 0 | 0 | 10138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.8
02.03.01.04.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 10608 | 6.75 | 71604 | 0 | 0 | 71604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71604
02.03.01.05 | ESCALERAS
02.03.01.05.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS | M3 | 63.28 | 545.46 | 34516.71 | 0 | 0 | 17258.36 | 17258.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34516.71
02.03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 27.44 | 70.31 | 1929.31 | 0 | 0 | 1929.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.31
02.03.01.05.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS | KG | 1539 | 7.25 | 11157.75 | 0 | 0 | 11157.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11157.75
02.03.01.06 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.01.06.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 6.04 | 563.44 | 3403.18 | 0 | 3176.3 | 226.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403.18
02.03.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 62.54 | 85.22 | 5329.66 | 0 | 5329.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5329.66
02.03.01.06.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 1796.67 | 7.25 | 13025.86 | 7236.59 | 5789.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13025.86
02.03.02 | SEGUNDO NIVEL
02.03.02.01 | COLUMNAS
02.03.02.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 37.5 | 563.45 | 21129.38 | 0 | 0 | 7043.13 | 14086.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21129.38
02.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 311.52 | 76.83 | 23934.08 | 0 | 0 | 9573.63 | 14360.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23934.08
02.03.02.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 4200 | 6.75 | 28350 | 0 | 0 | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350
02.03.02.02 | VIGAS
02.03.02.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 29.94 | 467.07 | 13984.08 | 0 | 0 | 0 | 13984.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13984.08
02.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 185.1 | 94.08 | 17414.21 | 0 | 0 | 0 | 10448.53 | 6965.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17414.21
02.03.02.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 1487.89 | 6.75 | 10043.26 | 0 | 0 | 0 | 10043.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10043.26
02.03.02.03 | LOSAS
02.03.02.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.02.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 4.62 | 491.13 | 2269.02 | 0 | 0 | 0 | 2269.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.02
02.03.02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 53.13 | 67.12 | 3566.09 | 0 | 0 | 0 | 2547.21 | 1018.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566.09
02.03.02.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 464.84 | 4.26 | 1980.22 | 0 | 0 | 0 | 1980.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.22
02.03.02.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 2071.88 | 6.75 | 13985.19 | 0 | 0 | 0 | 13985.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985.19
02.03.02.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.02.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 5.47 | 563.44 | 3082.02 | 0 | 0 | 2054.68 | 1027.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.02
02.03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 56.64 | 85.22 | 4826.86 | 0 | 0 | 1930.74 | 2896.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.86
02.03.02.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 1540.01 | 7.25 | 11165.07 | 0 | 0 | 11165.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11165.07
02.03.03 | TERCER NIVEL
02.03.03.01 | COLUMNAS
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 21.09 | 563.45 | 11883.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883.16
02.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 171.23 | 76.83 | 13155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511.15 | 1644.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155.6
02.03.03.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 4900 | 6.75 | 33075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33075
02.03.03.02 | VIGAS
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 29.94 | 467.07 | 13984.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13984.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13984.08
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 185.1 | 94.08 | 17414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.79 | 12770.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17414.21
02.03.03.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 1735.87 | 6.75 | 11717.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.85 | 9764.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11717.12
02.03.03.03 | LOSAS
02.03.03.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
02.03.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 23.66 | 491.13 | 11620.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.14
02.03.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 272 | 67.12 | 18256.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868.44 | 13388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18256.64
02.03.03.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 2380 | 4.26 | 10138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 5069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.8
02.03.03.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 10608 | 6.75 | 71604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11934 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71604
02.03.03.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES | M3 | 3.08 | 563.44 | 1735.4 | 0 | 0 | 0 | 1735.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.4
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES | M2 | 31.86 | 85.22 | 2715.11 | 0 | 0 | 626.56 | 2088.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.11
02.03.03.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES | KG | 1796.67 | 7.25 | 13025.86 | 0 | 0 | 13025.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13025.86
03 | ARQUITECTURA
03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:5, E=1.5cm | M2 | 826.6 | 118.19 | 97695.85 | 0 | 0 | 2220.36 | 28864.68 | 27754.5 | 28864.68 | 9991.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97695.85
03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA 1:5 | M2 | 790 | 28.24 | 22309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.74 | 12341.48 | 3797.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22309.6
03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 413.3 | 30.51 | 12609.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8406.52 | 4203.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12609.78
03.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 413.3 | 35.98 | 14870.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11032.97 | 3837.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870.53
03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 830.72 | 53.12 | 44127.85 | 0 | 0 | 0 | 8742.31 | 10407.51 | 10823.81 | 10823.81 | 3330.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44127.85
03.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 555.3 | 58.72 | 32607.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14129.8 | 14129.8 | 4347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32607.22
03.02.06 | VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M | 840 | 17.15 | 14406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.9 | 9363.9 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406
03.02.07 | BRUÑAS DE 1cm | M | 257 | 11.8 | 3032.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.52 | 2426.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032.6
03.02.08 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 63.28 | 55.61 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519
03.03 | CIELORRASOS
03.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASOS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 597.13 | 53.53 | 31964.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654.79 | 16295.56 | 5014.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31964.37
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01 | CONTRAPISO E=4.8cm, BASE E=3.8cm, MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 | M2 | 325.13 | 27.52 | 8947.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947.58
03.05 | PISOS
03.05.01 | PISO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm | M2 | 395 | 57.89 | 22866.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12386.05 | 10480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866.55
03.05.02 | PISO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm | M2 | 58.4 | 443.72 | 25913.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25913.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25913.25
03.06 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
03.06.01 | ZOCALO CERAMICO SIONA WHITE DE 45x45cm | M2 | 229.6 | 67.78 | 15562.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8796.08 | 6766.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15562.29
03.06.02 | ZOCALO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm | M2 | 96.46 | 67.78 | 6538.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538.06
03.06.03 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA | M2 | 6.94 | 573.68 | 3981.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.34
03.06.04 | CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR HUESO DE H=0.225m | M | 22.7 | 98.15 | 2228.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.01
03.06.05 | CONTRAZOCALO CERAMICO SIONA WHITE DE H=0.225m | M | 308.05 | 98.15 | 30235.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30235.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30235.11
03.07 | COBERTURAS
03.07.01 | SOBRECARGA CON IMPERMEABILIZANTE, E=2" MEZCLA 1:4 | m2 | 272 | 45.56 | 12392.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12392.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12392.32
03.07.02 | PISO CERAMICO 45X45 CM | M2 | 272 | 72.55 | 19733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11153.77 | 8579.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19733.6
03.08 | CARPINTERÍA DE MADERA
03.08.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA | M2 | 18.9 | 454.87 | 8597.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.59 | 3684.45 | 0 | 0 | 0 | 8597.04
03.09 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
03.09.01 | PUERTA METALICA P-1 | M2 | 7.28 | 610.29 | 4442.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.82 | 1666.09 | 0 | 0 | 0 | 4442.91
03.09.02 | DIVISION DE MELAMINE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS | M2 | 36.96 | 649.81 | 24016.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18870.48 | 5146.5 | 0 | 0 | 0 | 24016.98
03.09.03 | BARANDAS METÁLICAS h=1.00m | M | 25.6 | 1242.58 | 31810.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7952.51 | 23857.54 | 0 | 0 | 0 | 31810.05
03.09.04 | CELOSIA DE CONCRETO VENTILACIÓN | M2 | 103.38 | 539.06 | 55728.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42867.71 | 12860.31 | 0 | 0 | 0 | 55728.02
03.09.05 | CELOSIA METALICA ORNAMENTAL | M2 | 64.68 | 356.16 | 23036.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15357.62 | 7678.81 | 0 | 0 | 0 | 23036.43
03.10 | CERRAJERÍA
03.10.01 | BISAGRA TIPO CAPUCHINO ALUMINIZADA 31/2" | Pza | 26 | 29.06 | 755.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.56 | 0 | 0 | 0 | 755.56
03.10.02 | CERRADURA PUERTAS EXTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 2 | 125.4 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 250.8
03.10.03 | CERRADURA PUERTAS INTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 4 | 66.24 | 264.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 0 | 0 | 0 | 264.96
03.10.04 | CERRADURA PARA BAÑOS | Pza | 6 | 63.34 | 380.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.04 | 0 | 0 | 0 | 380.04
03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.11.01 | VENTANAS DE VIDRIO INCOLORO SISTEMA MODUGLAS 6mm | M2 | 35.08 | 142.97 | 5015.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.39 | 0 | 0 | 0 | 5015.39
03.12 | PINTURA
03.12.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO | M2 | 597.13 | 22.31 | 13321.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11418.83 | 1903.14 | 0 | 0 | 0 | 13321.97
03.12.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | M2 | 495.96 | 24.52 | 12160.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12160.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12160.94
03.12.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | M2 | 330.64 | 27.66 | 9145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9145.5
03.12.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ, 2 MANOS | M2 | 18.9 | 27.67 | 522.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.96
03.12.05 | PINTURA EN BARANDAS ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS | M | 25.6 | 32.05 | 820.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.48
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01 | INODORO NOVARA FLUX COLOR BLANCO | und | 10 | 776.9 | 7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7769 | 0 | 0 | 0 | 7769
04.01.01.02 | URINARIO CADET COLOR BLANCO | und | 4 | 744.82 | 2979.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.28 | 0 | 0 | 0 | 2979.28
04.01.01.03 | LAVATORIO OVALIN SONET COLOR BLANCO | und | 14 | 327.8 | 4589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605.8 | 983.4 | 0 | 0 | 0 | 4589.2
04.01.01.04 | LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO | und | 2 | 126.9 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 253.8
04.01.01.05 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | UND | 17 | 603.04 | 10251.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251.68 | 0 | 0 | 0 | 10251.68
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
04.01.02.01 | DISPENSADOR DE JABON | und | 6 | 174.76 | 1048.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.56 | 0 | 0 | 0 | 1048.56
04.01.02.02 | PAPELERA DE PLASTICO | und | 16 | 54.93 | 878.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.88 | 0 | 0 | 0 | 878.88
04.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
04.01.03.01 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | 47 | 63.38 | 2978.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978.86 | 0 | 0 | 0 | 2978.86
04.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
04.01.04.01 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | und | 22 | 31.71 | 697.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.62 | 0 | 0 | 0 | 697.62
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC 1/2" | PTO | 21 | 127.35 | 2674.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.35
04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" | PTO | 16 | 195.02 | 3120.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.32
04.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1" | PTO | 12 | 182.15 | 2185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.8
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA
04.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" | M | 67.88 | 27.04 | 1835.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.48
04.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" | M | 29.7 | 41.1 | 1220.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.67
04.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" | m | 7.23 | 37.8 | 273.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.29
04.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" | M | 197.33 | 55.15 | 10882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882.75
04.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA
04.02.03.01 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | GLB | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
04.02.04 | VÁLVULAS
04.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | Und | 19 | 120.3 | 2285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.7 | 0 | 0 | 0 | 2285.7
04.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" | UND | 1 | 222.11 | 222.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.11 | 0 | 0 | 0 | 222.11
04.02.04.03 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" | UND | 1 | 1312.48 | 1312.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.48 | 0 | 0 | 0 | 1312.48
04.02.04.04 | VALVULA FLOTADORA 1" | UND | 2 | 234.81 | 469.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.62 | 0 | 0 | 0 | 469.62
04.02.05 | ALMACENAMIENTO DE AGUA
04.02.05.01 | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO | Und | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
04.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
04.03.01 | REDES DE ALIMENTACION
04.03.01.01 | TUBERIA SCH 4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 31.1 | 163.82 | 5094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094.8
04.03.01.02 | TUBERIA SCH 21/2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 40.3 | 95.29 | 3840.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.19
04.03.01.03 | TUBERIA SCH 11/4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 52.3 | 54.05 | 2826.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.82
04.03.02 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO
04.03.02.01 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | GLB | 1 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO
04.03.03.01 | SUMINISTRO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | und | 3 | 537.24 | 1611.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.24 | 1074.48 | 0 | 0 | 0 | 1611.72
04.03.04 | VALVULAS
04.03.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" | UND | 6 | 121.36 | 728.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.16 | 0 | 0 | 0 | 728.16
04.03.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" | UND | 8 | 573.14 | 4585.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.12 | 0 | 0 | 0 | 4585.12
04.03.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" | UND | 4 | 978.14 | 3912.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912.56 | 0 | 0 | 0 | 3912.56
04.03.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 4" | UND | 4 | 1486.26 | 5945.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945.04 | 0 | 0 | 0 | 5945.04
04.03.04.05 | VALVULA DE AIRE 2" INC. ACCESORIOS | UND | 4 | 656.48 | 2625.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.92 | 0 | 0 | 0 | 2625.92
04.03.04.06 | SIAMESA MODELO POSTE 4"x 2 1/2" | UND | 2 | 713.15 | 1426.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.3 | 0 | 0 | 0 | 1426.3
04.03.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
04.03.05.01 | BOMBA JOKEY DE 2HP | UND | 1 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900
04.03.05.02 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 20 HP | UND | 2 | 5293.74 | 10587.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.98 | 2117.5 | 0 | 0 | 10587.48
04.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.04.01 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DRENAJE PLUVIAL
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAL 4" P/LLUVIAS | M | 41.4 | 40.99 | 1696.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.99
04.04.02 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL
04.04.02.01 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | GLB | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
04.05 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" | PTO | 64 | 154.95 | 9916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916.8
04.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" | PTO | 18 | 139.68 | 2514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.24
04.05.02 | REDES DE DERIVACIÓN
04.05.02.01 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" | M | 493.08 | 35.82 | 17662.13 | 0 | 0 | 0 | 11480.38 | 6181.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17662.13
04.05.02.02 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" | M | 113.85 | 38.4 | 4371.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371.84
04.05.02.03 | TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2" | M | 84 | 34.39 | 2888.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.76
04.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
04.05.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | Und | 56 | 57.03 | 3193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.12 | 1064.56 | 0 | 0 | 0 | 3193.68
04.05.03.02 | REGISTRO ROSCADO 4" | Und | 24 | 87.52 | 2100.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.24 | 1050.24 | 0 | 0 | 0 | 2100.48
04.05.04 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
04.05.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" DE CONCRETO INC/TAPA | Und | 3 | 220.71 | 662.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.13
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS; TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES
05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 272 | 2.78 | 756.16 | 0 | 0 | 756.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.16
05.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA | M3 | 17.1 | 53.64 | 917.24 | 0 | 0 | 152.87 | 764.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.24
05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO | M3 | 20.52 | 57.31 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176
05.01.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE RELLENO | m3 | 17.1 | 83.35 | 1425.29 | 0 | 0 | 0 | 1425.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.29
05.01.05 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 7.02 | 22.78 | 159.92 | 0 | 0 | 0 | 159.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.92
05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | M3 | 7.02 | 28.82 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.32
05.01.07 | EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA | M3 | 3.6 | 62.28 | 224.21 | 0 | 0 | 224.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.21
05.01.08 | EXCAVACION DE HUECO PARA BUZON DE ENERGIA | M3 | 3.6 | 62.28 | 224.21 | 0 | 0 | 224.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.21
05.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES
05.02.01 | SALIDA
05.02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO | pto | 70 | 70.88 | 4961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961.6
05.02.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 46 | 135.06 | 6212.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212.76
05.02.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. (TENSION COMERCIAL) | PTO | 48 | 211.36 | 10145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145.28
05.02.01.04 | CAJA OCTOGONAL PESADA | UND | 70 | 44.53 | 3117.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.1
05.02.01.05 | CAJA RECTANGULAR PESADA | UND | 70 | 47.8 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346
05.02.01.06 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 100 DE 100X100 | UND | 15 | 14.5 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5
05.02.01.07 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 150 DE 150X150 | und | 15 | 37.89 | 568.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.35
05.02.01.08 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 200 DE 200X200 | und | 15 | 37.89 | 568.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.35
05.02.01.09 | SALIDA PARA DETECTOR SENSOR DE ALARMAS C/INCENDIO | PTO | 2 | 42.75 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5
05.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
05.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 20 MM | m | 1427.2 | 2.98 | 4253.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.06
05.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 25 MM | m | 45 | 5.97 | 268.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.65
05.02.02.03 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 35 MM | m | 25 | 12.41 | 310.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.25
05.02.02.04 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 40 MM | m | 10 | 23.32 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2
05.02.02.05 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 100 MM | m | 20 | 43.3 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS
05.02.03.01 | ALIMENTADOR A TABLEROS GENERALES 3 - 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 (N) NYY | m | 76 | 83.17 | 6320.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320.92 | 0 | 0 | 0 | 6320.92
05.02.03.02 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 25 MM2 | m | 542 | 121.76 | 65993.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26397.57 | 39596.35 | 0 | 0 | 0 | 65993.92
05.02.03.03 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 10 MM2 | m | 562 | 54.75 | 30769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19230.94 | 11538.56 | 0 | 0 | 0 | 30769.5
05.02.03.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION 2 - 1 x 10 mm2 | m | 592 | 5.82 | 3445.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.72 | 1722.72 | 0 | 0 | 0 | 3445.44
05.02.03.05 | ALIMENTADOR A TABLEROS DE STANDS 2X10 MM2 NYY | m | 572 | 24.35 | 13928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482.05 | 10446.15 | 0 | 0 | 0 | 13928.2
05.02.03.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 35 mm2 TEMPLE BLANDO P/TIERRA | M | 563 | 85.88 | 48350.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48350.44 | 0 | 0 | 0 | 48350.44
05.02.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.02.04.01 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 10G | UND | 1 | 676.07 | 676.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.07 | 0 | 0 | 0 | 676.07
05.02.04.02 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 20G | UND | 1 | 611.22 | 611.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.22 | 0 | 0 | 0 | 611.22
05.02.04.03 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 30G | UND | 1 | 552.92 | 552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.92 | 0 | 0 | 0 | 552.92
05.02.04.04 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ST.D - 40 Y ST. D - 50 | UND | 1 | 669.64 | 669.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.64 | 0 | 0 | 0 | 669.64
05.02.04.05 | TABLERO ELECTRICO DE STANDS GENERALES | UND | 2 | 656.66 | 1313.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.32 | 0 | 0 | 0 | 1313.32
05.03 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
05.03.01 | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36 W, REJILLA | UND | 35 | 62.36 | 2182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.6 | 0 | 0 | 0 | 2182.6
05.03.02 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36 W | UND | 35 | 58.31 | 2040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.85 | 0 | 0 | 0 | 2040.85
05.03.03 | LUZ DE EMERGENCIA 2X20 W 2 HORAS DE AUTONOMIA | UND | 12 | 260.35 | 3124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124.2 | 0 | 0 | 0 | 3124.2
05.03.04 | ARTEFACTO BRAQUETE MODELO RSP TC-DEL 2X18 W, EXTERIOR | UND | 8 | 142.47 | 1139.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.76 | 0 | 0 | 0 | 1139.76
05.03.05 | LUMINARIA SPOT GALAXIE 2X26 W; INC. LAMPARAS | und | 8 | 157.1 | 1256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.8 | 0 | 0 | 0 | 1256.8
05.03.06 | INSTALACION DE SOKET INC. FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 1X18 W | UND | 7 | 73.48 | 514.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.36 | 0 | 0 | 0 | 514.36
05.04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.04.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA <= 15 OHMS | UND | 3 | 1738.8 | 5216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216.4 | 0 | 0 | 0 | 5216.4
05.05 | OTROS
05.05.01 | BANCO DE MEDIDORES | UND | 1 | 101.98 | 101.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.98 | 0 | 0 | 0 | 101.98
05.05.02 | BUZON DE ENERGIA ARMADO DE 1.00 X 1.00 M | UND | 3 | 1759.29 | 5277.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5277.87 | 0 | 0 | 0 | 5277.87
05.05.03 | PRUEBA Y ENERGIZACION
05.05.03.01 | PRUEBAS ELECTRICAS | cjto | 3 | 1733.99 | 5201.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.97 | 0 | 0 | 0 | 5201.97
05.05.03.02 | INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA | Cjto. | 1 | 256.27 | 256.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.27 | 0 | 0 | 0 | 256.27
05.06 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS
05.06.01 | INSTALACION DE CABLE CONTRA INCENDIO | M | 529.45 | 11.8 | 6247.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 3748.51 | 0 | 0 | 0 | 6247.51
05.06.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO | pto | 20 | 338.43 | 6768.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768.6 | 0 | 0 | 0 | 6768.6
05.06.03 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA | pto | 20 | 389.08 | 7781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7781.6 | 0 | 0 | 0 | 7781.6
05.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA C/INCENDIO | PTO | 4 | 914.19 | 3656.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.76 | 0 | 0 | 0 | 3656.76
05.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL C/INCENDIO | PTO | 6 | 914.19 | 5485.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485.14 | 0 | 0 | 0 | 5485.14
05.06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO | CJTO | 2 | 3708.87 | 7417.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7417.74 | 0 | 0 | 0 | 7417.74
05.06.07 | CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS SENSOR INTELIGENTE | CJTO | 2 | 186.28 | 372.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.56 | 0 | 0 | 0 | 372.56
06 | EQUIPAMIENTO
06.01 | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS Y ZONA DE JUGOS | GLB | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10000
BLOQUE N°2
07 | ESTRUCTURAS
07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS | M3 | 1107.9 | 62.51 | 69254.83 | 60944.25 | 8310.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69254.83
07.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7.0HP | M3 | 738.6 | 32.01 | 23642.59 | 20805.48 | 2837.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23642.59
07.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO | M3 | 369.3 | 32.33 | 11939.47 | 6822.55 | 5116.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11939.47
07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. | M3 | 38.34 | 223.95 | 8586.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586.24
07.02.02 | CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10m C:H, 1:12 | M2 | 210 | 28.47 | 5978.7 | 5978.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.7
07.02.03 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CICLOPEO 1:8 + 25% P.M. | M3 | 9.59 | 293.89 | 2818.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.41
07.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | M2 | 76.68 | 57.4 | 4401.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.43
07.02.05 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | M2 | 152.51 | 38.41 | 5857.91 | 5857.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857.91
07.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.01 | PRIMER NIVEL
07.03.01.01 | ZAPATAS
07.03.01.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS | M3 | 126 | 462.77 | 58309.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58309.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58309.02
07.03.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS | M2 | 171.6 | 68.61 | 11773.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11773.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11773.48
07.03.01.01.03 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS | KG | 4350 | 6.75 | 29362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.5
07.03.01.02 | MUROS DE CONTENCION
07.03.01.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA MUROS DE CONTENCION | M3 | 165.6 | 467.07 | 77346.79 | 0 | 56720.98 | 20625.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77346.79
07.03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION | M2 | 352 | 79.94 | 28138.88 | 11904.91 | 16233.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28138.88
07.03.01.02.03 | ACERO GRADO 60, EN MUROS DE CONTENCION | KG | 7260 | 6.75 | 49005 | 34303.5 | 14701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49005
07.03.01.03 | COLUMNAS
07.03.01.03.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 17 | 563.45 | 9578.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578.65
07.03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 439.04 | 76.83 | 33731.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.78 | 28912.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33731.44
07.03.01.03.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 5370.2 | 6.75 | 36248.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.54 | 21749.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36248.85
07.03.01.04 | VIGAS
07.03.01.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 18.54 | 467.07 | 8659.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659.48
07.03.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 161.64 | 94.08 | 15207.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504.43 | 5702.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15207.09
07.03.01.04.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 2337.67 | 6.75 | 15779.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15779.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15779.27
07.03.01.05 | LOSAS
07.03.01.05.01 | LOSAS ALIGERADAS
07.03.01.05.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 15.32 | 491.13 | 7524.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643.08 | 1881.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7524.11
07.03.01.05.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 175.14 | 67.12 | 11755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.83 | 5425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11755.4
07.03.01.05.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 6669.4 | 4.26 | 28411.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28411.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28411.64
07.03.01.05.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 5210.48 | 6.75 | 35170.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35170.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35170.74
07.03.01.06 | ESCALERAS
07.03.01.06.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS | M3 | 4.84 | 545.46 | 2640.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.03
07.03.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 27.82 | 70.31 | 1956.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.02
07.03.01.06.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS | KG | 2933.5 | 7.25 | 21267.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21267.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21267.88
07.03.02 | SEGUNDO NIVEL
07.03.02.01 | COLUMNAS
07.03.02.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 20.66 | 563.45 | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640.88
07.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 544.32 | 76.83 | 41820.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.1 | 2788.01 | 0 | 0 | 0 | 41820.11
07.03.02.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 10740.4 | 6.75 | 72497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72497.7
07.03.02.02 | VIGAS
07.03.02.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 41.85 | 467.07 | 19546.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19546.88 | 0 | 0 | 0 | 19546.88
07.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 355.39 | 94.08 | 33435.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33435.09 | 0 | 0 | 0 | 33435.09
07.03.02.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 4675.34 | 6.75 | 31558.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558.55 | 0 | 0 | 0 | 31558.55
07.03.02.03 | LOSAS
07.03.02.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
07.03.02.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 49.33 | 491.13 | 24227.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24227.44 | 0 | 0 | 0 | 24227.44
07.03.02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 563.74 | 67.12 | 37838.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37838.23 | 0 | 0 | 0 | 37838.23
07.03.02.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 4695.95 | 4.26 | 20004.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20004.75 | 0 | 0 | 0 | 20004.75
07.03.02.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 10420.96 | 6.75 | 70341.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70341.48 | 0 | 0 | 0 | 70341.48
07.03.02.04 | ESCALERAS
07.03.02.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS | M3 | 14.42 | 545.46 | 7865.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.15 | 1966.38 | 0 | 0 | 7865.53
07.03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 12.25 | 70.31 | 861.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.52 | 516.78 | 0 | 0 | 861.3
07.03.02.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS | KG | 2933.5 | 7.25 | 21267.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21267.88 | 0 | 0 | 0 | 21267.88
07.03.03 | TERCER NIVEL
07.03.03.01 | COLUMNAS
07.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS | M3 | 20.66 | 563.45 | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640.88 | 0 | 0 | 11640.88
07.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 544.32 | 76.83 | 41820.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760.04 | 27060.07 | 0 | 0 | 41820.11
07.03.03.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS | KG | 10740.4 | 6.75 | 72497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42290.33 | 30207.37 | 0 | 0 | 72497.7
07.03.03.02 | VIGAS
07.03.03.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS | M3 | 13.06 | 467.07 | 6099.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.31 | 4066.62 | 0 | 6099.93
07.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 122.63 | 94.08 | 11537.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210.64 | 4326.39 | 0 | 11537.03
07.03.03.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS | KG | 4675.35 | 6.75 | 31558.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558.61 | 0 | 0 | 31558.61
07.03.03.03 | LOSAS
07.03.03.03.01 | LOSAS ALIGERADAS
07.03.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS | M3 | 49.33 | 491.13 | 24227.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075.81 | 16151.63 | 0 | 24227.44
07.03.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 563.75 | 67.12 | 37838.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374.79 | 17464.11 | 0 | 37838.9
07.03.03.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m | Und | 4696.01 | 4.26 | 20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20005 | 0 | 0 | 20005
07.03.03.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS | KG | 10420.96 | 6.75 | 70341.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70341.48 | 0 | 0 | 70341.48
08 | ARQUITECTURA
08.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
08.01.01 | MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:5, E=1.5cm | M2 | 1122.65 | 118.19 | 132686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29854.35 | 41464.38 | 43122.95 | 18244.32 | 0 | 132686
08.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
08.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA 1:5 | M2 | 1532.55 | 28.24 | 43279.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.76 | 12502.88 | 12022 | 12502.88 | 5289.69 | 0 | 43279.21
08.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1425.68 | 30.51 | 43497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11005.39 | 13101.66 | 13625.72 | 5764.73 | 0 | 43497.5
08.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1131.7 | 35.98 | 40718.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10302.29 | 12264.63 | 12755.21 | 5396.44 | 0 | 40718.57
08.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1473.12 | 53.12 | 78252.13 | 0 | 0 | 0 | 9573.4 | 10405.87 | 10822.1 | 10822.1 | 10822.1 | 10405.87 | 10822.1 | 4578.59 | 0 | 78252.13
08.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 639.66 | 58.72 | 37560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.52 | 13609 | 14153.36 | 5987.96 | 0 | 37560.84
08.02.06 | VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M | 413.78 | 17.15 | 7096.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193.35 | 3902.98 | 0 | 7096.33
08.02.07 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 40.07 | 55.61 | 2228.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.29 | 0 | 2228.29
08.03 | CIELORRASOS
08.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASOS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 | M2 | 1302.63 | 53.53 | 69729.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7471.05 | 16187.27 | 15564.68 | 16187.27 | 14319.51 | 0 | 69729.78
08.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
08.04.01 | CONTRAPISO E=4.8cm, BASE E=3.8cm, MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 | M2 | 1302.63 | 27.52 | 35848.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22812.61 | 13035.77 | 0 | 0 | 35848.38
08.05 | PISOS
08.05.01 | PISO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm | M2 | 1302.63 | 57.89 | 75409.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36866.74 | 38542.51 | 0 | 75409.25
08.06 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
08.06.01 | ZOCALO CERAMICO SIONA WHITE DE 45x45cm | M2 | 1532.55 | 67.78 | 103876.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790.72 | 32461.33 | 33759.78 | 29864.41 | 0 | 103876.24
08.07 | CARPINTERÍA DE MADERA
08.07.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA | M2 | 17.01 | 454.87 | 7737.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737.34 | 0 | 7737.34
08.08 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
08.08.01 | PUERTA DE REJA METALICA | M2 | 44.8 | 132.97 | 5957.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.06 | 0 | 5957.06
08.08.02 | DIVISION DE MELAMINE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS | M2 | 40.32 | 649.81 | 26200.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6986.76 | 19213.58 | 0 | 26200.34
08.08.03 | BARANDAS METÁLICAS h=1.00m | M | 71.1 | 1242.58 | 88347.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88347.44 | 0 | 88347.44
08.08.04 | REJILLA DE VENTILACION | M2 | 1.55 | 481.76 | 746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.73 | 0 | 746.73
08.08.05 | CELOSIA METALICA ORNAMENTAL | M2 | 50 | 356.16 | 17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17808 | 0 | 17808
08.09 | CERRAJERÍA
08.09.01 | BISAGRA TIPO CAPUCHINO ALUMINIZADA 31/2" | Pza | 60 | 29.06 | 1743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.6 | 0 | 1743.6
08.09.02 | CERRADURA PUERTAS EXTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 45 | 125.4 | 5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643 | 0 | 5643
08.09.03 | CERRADURA PUERTAS INTERIORES INC/INSTALACION | Pza | 21 | 66.24 | 1391.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.04 | 0 | 1391.04
08.09.04 | CERRADURA PARA BAÑOS | Pza | 15 | 63.34 | 950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.1 | 0 | 950.1
08.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
08.10.01 | VENTANAS DE VIDRIO INCOLORO SISTEMA MODUGLAS 6mm | M2 | 156.93 | 142.97 | 22436.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22436.28 | 0 | 22436.28
08.10.02 | ESPEJOS | M2 | 8.05 | 140 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 1127
08.11 | PINTURA
08.11.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO | M2 | 1425.68 | 22.31 | 31806.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11636.68 | 20170.24 | 31806.92
08.11.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | M2 | 1425.68 | 24.52 | 34957.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661.02 | 30296.65 | 34957.67
08.11.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | M2 | 741.77 | 27.66 | 20517.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.53 | 19051.83 | 20517.36
08.11.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ, 2 MANOS | M2 | 34.02 | 27.67 | 941.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.33 | 941.33
08.11.05 | PINTURA EN BARANDAS ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS | M | 71.1 | 32.05 | 2278.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.76 | 2278.76
08.12 | VARIOS
08.12.01 | MESA DE CONCRETO ACABADO EN CUARZO GRIS PARA OVALIN H=20cm | m2 | 18.59 | 498.08 | 9259.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9259.31 | 0 | 9259.31
09 | INSTALACIONES SANITARIAS
09.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
09.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
09.01.01.01 | INODORO NOVARA FLUX COLOR BLANCO | und | 12 | 776.9 | 9322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322.8 | 9322.8
09.01.01.02 | URINARIO CADET COLOR BLANCO | und | 6 | 744.82 | 4468.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468.92 | 4468.92
09.01.01.03 | LAVATORIO OVALIN SONET COLOR BLANCO | und | 12 | 327.8 | 3933.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 3933.6
09.01.01.04 | LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO | und | 5 | 126.9 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
09.01.01.05 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | UND | 12 | 603.04 | 7236.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.48 | 7236.48
09.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
09.01.02.01 | DISPENSADOR DE JABON | und | 10 | 174.76 | 1747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.6 | 1747.6
09.01.02.02 | PAPELERA DE PLASTICO | und | 11 | 54.93 | 604.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.23 | 604.23
09.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
09.01.03.01 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | 47 | 63.38 | 2978.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978.86 | 2978.86
09.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
09.01.04.01 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | und | 21 | 31.71 | 665.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.91 | 665.91
09.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
09.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA
09.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC 1/2" | PTO | 21 | 127.35 | 2674.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.73 | 2228.62 | 0 | 0 | 2674.35
09.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" | PTO | 13 | 195.02 | 2535.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.26 | 0 | 0 | 2535.26
09.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1" | PTO | 12 | 182.15 | 2185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.8 | 0 | 0 | 2185.8
09.02.01.04 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1 1/2" | PTO | 12 | 257.82 | 3093.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.84 | 0 | 0 | 3093.84
09.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA
09.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" | M | 48.68 | 27.04 | 1316.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.31 | 0 | 0 | 1316.31
09.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" | M | 49.02 | 41.1 | 2014.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.72 | 0 | 0 | 2014.72
09.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" | m | 13.44 | 37.8 | 508.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.03 | 0 | 0 | 508.03
09.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" | M | 52.33 | 55.15 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 2886
09.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA
09.02.03.01 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | GLB | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
09.02.04 | VÁLVULAS
09.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" | Und | 25 | 120.3 | 3007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.5 | 3007.5
09.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" | Und | 18 | 135.49 | 2438.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.82 | 2438.82
09.02.04.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" | UND | 15 | 222.11 | 3331.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.65 | 3331.65
09.02.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1" | UND | 15 | 122.68 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.2 | 1840.2
09.02.04.05 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" | UND | 21 | 1312.48 | 27562.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27562.08 | 27562.08
09.02.04.06 | VALVULA FLOTADORA 1" | UND | 23 | 234.81 | 5400.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.63 | 5400.63
09.02.05 | ALMACENAMIENTO DE AGUA
09.02.05.01 | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO | Und | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
09.02.06 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
09.02.06.01 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 1.4 HP | UND | 3 | 5293.74 | 15881.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.98 | 7411.24 | 15881.22
09.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
09.03.01 | REDES DE ALIMENTACION
09.03.01.01 | TUBERIA SCH 4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 52.45 | 163.82 | 8592.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592.36 | 0 | 0 | 8592.36
09.03.01.02 | TUBERIA SCH 21/2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 65.93 | 95.29 | 6282.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282.47 | 0 | 0 | 6282.47
09.03.01.03 | TUBERIA SCH 11/4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | m | 70.88 | 54.05 | 3831.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3831.06 | 0 | 0 | 3831.06
09.03.02 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO
09.03.02.01 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | GLB | 35 | 5300 | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30916.67 | 128819.44 | 25763.89 | 0 | 0 | 185500
09.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO
09.03.03.01 | SUMINISTRO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | und | 5 | 537.24 | 2686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7 | 2238.5 | 0 | 0 | 2686.2
09.03.04 | VALVULAS
09.03.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" | UND | 8 | 121.36 | 970.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.88 | 970.88
09.03.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" | UND | 9 | 573.14 | 5158.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158.26 | 5158.26
09.03.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" | UND | 10 | 978.14 | 9781.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9781.4 | 9781.4
09.03.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 4" | UND | 10 | 1486.26 | 14862.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14862.6 | 14862.6
09.03.04.05 | VALVULA DE AIRE 2" INC. ACCESORIOS | UND | 11 | 656.48 | 7221.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7221.28 | 7221.28
09.03.04.06 | SIAMESA MODELO POSTE 4"x 2 1/2" | UND | 15 | 713.15 | 10697.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10697.25 | 10697.25
09.03.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
09.03.05.01 | BOMBA JOKEY DE 2HP | UND | 1 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900
09.03.05.02 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 20 HP | UND | 2 | 5293.74 | 10587.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.24 | 7411.24 | 10587.48
09.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
09.04.01 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DRENAJE PLUVIAL
09.04.01.01 | TUBERIA PVC SAL 4" P/LLUVIAS | M | 25 | 40.99 | 1024.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.75 | 1024.75
09.04.02 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL
09.04.02.01 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | GLB | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
09.05 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN
09.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
09.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" | PTO | 148 | 154.95 | 22932.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22932.6 | 0 | 0 | 22932.6
09.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" | PTO | 58 | 139.68 | 8101.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.07 | 2893.37 | 0 | 0 | 8101.44
09.05.02 | REDES DE DERIVACIÓN
09.05.02.01 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" | M | 1326 | 38.4 | 50918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.31 | 23225.94 | 22332.63 | 4466.52 | 0 | 0 | 50918.4
09.05.02.02 | TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2" | M | 1509 | 34.39 | 51894.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.85 | 19842.02 | 19078.86 | 3815.78 | 0 | 0 | 51894.51
09.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
09.05.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | Und | 35 | 57.03 | 1996.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.05 | 1996.05
09.05.03.02 | REGISTRO ROSCADO 4" | Und | 47 | 87.52 | 4113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.44 | 4113.44
09.05.04 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
09.05.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" DE CONCRETO INC/TAPA | Und | 7 | 220.71 | 1544.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.97 | 0 | 0 | 1544.97
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS; TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES
10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 3 | 2.78 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34
10.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA | M3 | 1.2 | 53.64 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.37
10.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO | M3 | 1.2 | 57.31 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77
10.01.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE RELLENO | m3 | 1.2 | 83.35 | 100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02
10.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES
10.02.01 | SALIDA
10.02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO | pto | 121 | 70.88 | 8576.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.42 | 6126.06 | 0 | 0 | 8576.48
10.02.01.02 | SALIDA DE ALUMBRADO EN PARED | pto | 84 | 70.88 | 5953.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.92 | 0 | 0 | 5953.92
10.02.01.03 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 43 | 135.06 | 5807.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5807.58 | 0 | 0 | 5807.58
10.02.01.04 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | pto | 16 | 112.72 | 1803.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.52 | 0 | 0 | 1803.52
10.02.01.05 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRES VIAS (DOBLE) | PTO | 20 | 186.55 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 0 | 0 | 3731
10.02.01.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. (TENSION COMERCIAL) | PTO | 81 | 211.36 | 17120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.36 | 14266.8 | 0 | 0 | 17120.16
10.02.01.07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE + L.T. (LUZ DE EMERGENCIA) | PTO | 81 | 204.59 | 16571.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16571.79 | 0 | 0 | 16571.79
10.02.01.08 | SALIDA DE FUERZA ELECTRICA TRIFASICA | PTO | 2 | 218.24 | 436.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.48 | 0 | 0 | 436.48
10.02.01.09 | TOMA ELECTRICA TRIFASICA | pto | 2 | 16.82 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.64 | 0 | 0 | 33.64
10.02.01.10 | CAJA OCTOGONAL PESADA | UND | 121 | 44.53 | 5388.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388.13 | 0 | 0 | 5388.13
10.02.01.11 | CAJA RECTANGULAR PESADA | UND | 32 | 47.8 | 1529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.6 | 0 | 0 | 1529.6
10.02.01.12 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 100 DE 100X100 | UND | 16 | 14.5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232
10.02.01.13 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 150 DE 150X150 | und | 15 | 37.89 | 568.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.35 | 0 | 0 | 568.35
10.02.01.14 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 200 DE 200X200 | und | 3 | 37.89 | 113.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.67 | 0 | 0 | 113.67
10.02.01.15 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA | PTO | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8
10.02.01.16 | SALIDA PARA CIRCUITO CERRADO DE TV | pto | 10 | 38.32 | 383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 | 383.2
10.02.01.17 | SALIDA PARA TV CABLE | pto | 4 | 364.63 | 1458.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.52 | 0 | 0 | 1458.52
10.02.01.18 | SALIDA PARA CAMARA DE VIDEO | pto | 3 | 44.04 | 132.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.12 | 0 | 0 | 132.12
10.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
10.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 20 MM | m | 386.45 | 2.98 | 1151.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.62 | 0 | 0 | 1151.62
10.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 25 MM | m | 92.2 | 5.97 | 550.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.43 | 0 | 0 | 550.43
10.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS
10.02.03.01 | ALIMENTADOR A TABLEROS GENERALES 3 - 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 (N) NYY | m | 37 | 83.17 | 3077.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077.29 | 3077.29
10.02.03.02 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 25 MM2 | m | 30 | 121.76 | 3652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652.8 | 3652.8
10.02.03.03 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 10 MM2 | m | 37 | 54.75 | 2025.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.75 | 2025.75
10.02.03.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION 2 - 1 x 10 mm2 | m | 37 | 5.82 | 215.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.34 | 215.34
10.02.03.05 | ALIMENTADOR A TABLEROS DE STANDS 2X10 MM2 NYY | m | 37 | 24.35 | 900.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.95 | 900.95
10.02.03.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 35 mm2 TEMPLE BLANDO P/TIERRA | M | 386.45 | 85.88 | 33188.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33188.33 | 33188.33
10.02.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
10.02.04.01 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 10G | UND | 3 | 676.07 | 2028.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.21 | 2028.21
10.02.04.02 | TABLERO ELECTRICO DE STANDS GENERALES | UND | 3 | 656.66 | 1969.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.98 | 1969.98
10.03 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
10.03.01 | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36 W, REJILLA | UND | 3 | 62.36 | 187.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.08 | 187.08
10.03.02 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36 W | UND | 121 | 58.31 | 7055.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7055.51 | 7055.51
10.03.03 | ARTEFACTO BRAQUETE MODELO RSP TC-DEL 2X18 W, EXTERIOR | UND | 106 | 142.47 | 15101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.82 | 15101.82
10.03.04 | INSTALACION DE SOKET INC. FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 1X18 W | UND | 106 | 73.48 | 7788.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788.88 | 7788.88
10.04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
10.04.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA <= 15 OHMS | UND | 1 | 1738.8 | 1738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 1738.8
10.05 | OTROS
10.05.01 | PRUEBA Y ENERGIZACION
10.05.01.01 | PRUEBAS ELECTRICAS | cjto | 3 | 1733.99 | 5201.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.97 | 5201.97
10.05.01.02 | INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA | Cjto. | 1 | 256.27 | 256.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.27 | 256.27
10.06 | INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES
10.06.01 | INSTALACIONES DE AUDIO Y SONIDO
10.06.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE AUDIO | M | 60 | 25.28 | 1516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8 | 1516.8
10.06.01.02 | INSTALACION DE PARLANTES DE SONIDO | UND | 3 | 148.32 | 444.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.96 | 444.96
10.06.01.03 | INSTALACION DE CONSOLA EQUIPO DE SONIDO P/PARLANTE | UNID | 1 | 5272.24 | 5272.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.24 | 5272.24
10.07 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS
10.07.01 | INSTALACION DE CABLE CONTRA INCENDIO | M | 1 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8
10.07.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO | pto | 55 | 338.43 | 18613.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18613.65 | 18613.65
10.07.03 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA | pto | 50 | 389.08 | 19454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19454 | 19454
10.07.04 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA C/INCENDIO | PTO | 42 | 914.19 | 38395.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38395.98 | 38395.98
10.07.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL C/INCENDIO | PTO | 8 | 914.19 | 7313.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7313.52 | 7313.52
10.07.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO | CJTO | 6 | 3708.87 | 22253.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22253.22 | 22253.22
10.07.07 | CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS SENSOR INTELIGENTE | CJTO | 3 | 186.28 | 558.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.84 | 558.84
11 | EQUIPAMIENTO
11.01 | CAMARAS DE CONGELAMIENTO | UND | 12 | 5000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000
11.02 | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS | GLB | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000
AREAS DE ESPARCIMIENTO
12 | VEREDAS INTERNAS
12.01 | LOSA CIRCULAR DE PLAZA CENTRAL
12.01.01 | ESTRUCTURA
12.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
12.01.01.01.01 | LIMPIEZA INICIAL DE OBRA | M2 | 36.17 | 1.26 | 45.57 | 0 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.57
12.01.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 36.17 | 2.28 | 82.47 | 0 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.47
12.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.01.01.02.01 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO | M2 | 36.17 | 13.74 | 496.98 | 0 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.98
12.01.01.02.02 | EXCAVACION PLAZA PRINCIPAL | M3 | 10.85 | 45.26 | 491.07 | 0 | 491.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.07
12.01.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 14.11 | 37.1 | 523.48 | 0 | 523.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.48
12.01.01.02.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 14.11 | 33.53 | 473.11 | 0 | 473.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.11
12.01.01.02.05 | BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.20 M | M2 | 36.17 | 21.62 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782
12.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12.01.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 14.22 | 83.01 | 1180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.4 | 0 | 0 | 0 | 1180.4
12.01.01.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA LOSA | M3 | 5.43 | 512.75 | 2784.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784.23 | 0 | 0 | 0 | 2784.23
12.01.01.03.03 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | M2 | 36.17 | 1.67 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 60.4
12.01.01.03.04 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 14.22 | 5.88 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 83.61
12.01.02 | ARQUITECTURA
12.01.02.01 | PISOS Y PAVIMENTOS
12.01.02.01.01 | PISOS DE PIEDRA LAJA PLAZA PRINCIPAL | M2 | 36.17 | 91.04 | 3292.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.92 | 0 | 0 | 0 | 3292.92
12.02 | AREA DE STAR
12.02.01 | LOSA DE ESTAR
12.02.01.01 | ESTRUCTURA
12.02.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
12.02.01.01.01.01 | LIMPIEZA INICIAL DE OBRA | M2 | 33.99 | 1.26 | 42.83 | 0 | 42.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83
12.02.01.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 33.99 | 2.28 | 77.5 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5
12.02.01.01.02 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
12.02.01.01.02.01 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO | M2 | 33.99 | 13.74 | 467.02 | 0 | 467.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.02
12.02.01.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 13.26 | 45.26 | 600.15 | 0 | 600.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.15
12.02.01.01.02.03 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 13.26 | 33.53 | 444.61 | 0 | 444.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.61
12.02.01.01.02.04 | BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.20 M | M2 | 33.99 | 21.62 | 734.86 | 0 | 734.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.86
12.02.01.01.02.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 13.26 | 37.1 | 491.95 | 0 | 491.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.95
12.02.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12.02.01.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 25.46 | 83.01 | 2113.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.43 | 0 | 0 | 0 | 2113.43
12.02.01.01.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA LOSA | M3 | 5.1 | 512.75 | 2615.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.03 | 0 | 0 | 0 | 2615.03
12.02.01.01.03.03 | CURADO DE LOSA CON ADITIVO | M2 | 33.99 | 1.67 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 56.76
12.02.01.01.03.04 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 72.75 | 5.88 | 427.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.77 | 0 | 0 | 0 | 427.77
12.02.01.02 | ARQUITECTURA
12.02.01.02.01 | PISOS Y PAVIMENTOS
12.02.01.02.01.01 | PISOS DE PIEDRA LAJA ZONA STAR | M2 | 33.99 | 91.04 | 3094.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.45 | 0 | 0 | 0 | 3094.45
12.03 | INGRESOS
12.03.01 | LOSA CIRCULAR DE PLAZA CENTRAL
12.03.01.01 | ESTRUCTURA
12.03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
12.03.01.01.01.01 | LIMPIEZA INICIAL DE OBRA | M2 | 119.22 | 1.26 | 150.22 | 0 | 150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.22
12.03.01.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 119.22 | 2.28 | 271.82 | 0 | 271.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.82
12.03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.03.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 46.5 | 45.26 | 2104.59 | 0 | 2104.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.59
12.03.01.01.02.02 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO | M2 | 119.22 | 13.74 | 1638.08 | 0 | 1638.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.08
12.03.01.01.02.03 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 46.5 | 33.53 | 1559.15 | 0 | 1559.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.15
12.03.01.01.02.04 | BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.20 M | M2 | 119.22 | 21.62 | 2577.54 | 0 | 2577.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.54
12.03.01.01.02.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 46.5 | 37.1 | 1725.15 | 0 | 1725.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.15
12.03.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12.03.01.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 39.48 | 83.01 | 3277.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.23 | 0 | 0 | 0 | 3277.23
12.03.01.01.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 17.88 | 512.75 | 9167.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9167.97 | 0 | 0 | 0 | 9167.97
12.03.01.01.03.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 119.22 | 1.67 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 199.1
12.03.01.01.03.04 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 112.79 | 5.88 | 663.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.21 | 0 | 0 | 0 | 663.21
12.03.01.02 | ARQUITECTURA
12.03.01.02.01 | PISOS Y PAVIMENTOS
12.03.01.02.01.01 | PISOS DE PIEDRA LAJA EN INGRESO A LA PLAZA | M2 | 119.22 | 91.04 | 10853.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10853.79 | 0 | 0 | 0 | 10853.79
13 | SARDINELES
13.01 | ESTRUCTURA
13.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
13.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 21.95 | 2.28 | 50.05 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05
13.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 7.68 | 45.26 | 347.6 | 0 | 347.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6
13.01.02.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 9.98 | 33.53 | 334.63 | 0 | 334.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.63
13.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 9.98 | 37.1 | 370.26 | 0 | 370.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.26
13.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13.01.03.01 | CONCRETO C:H 1:10 E=4" - SOLADO | M2 | 21.95 | 31.43 | 689.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.89 | 0 | 0 | 0 | 689.89
13.01.03.02 | CONCRETO CICLOPEO C:H PROP 1:8 + 30% PM | M3 | 7.68 | 342.24 | 2628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.4 | 0 | 0 | 0 | 2628.4
13.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 117.04 | 83.01 | 9715.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.49 | 0 | 0 | 0 | 9715.49
13.01.03.04 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 7.68 | 512.75 | 3937.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937.92 | 0 | 0 | 0 | 3937.92
13.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 117.04 | 1.67 | 195.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.46 | 0 | 0 | 195.46
13.02 | ARQUITECTURA
13.02.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
13.02.01.01 | TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES | M2 | 58.72 | 37.27 | 2188.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.49 | 0 | 0 | 2188.49
13.02.02 | PINTURA
13.02.02.01 | PINTURA LÁTEX EN MUROS | M2 | 80.47 | 22.09 | 1777.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.58 | 0 | 0 | 1777.58
13.02.03 | CARPINTERIA METALICA
13.02.03.01 | CERCO METALICO DE AREAS VERDES | M | 146.3 | 109.58 | 16031.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16031.55 | 0 | 0 | 16031.55
14 | JARDINERAS
14.01 | ESTRUCTURA
14.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
14.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 46.41 | 2.28 | 105.81 | 0 | 105.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.81
14.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 23.2 | 45.26 | 1050.03 | 0 | 1050.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.03
14.01.02.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 30.16 | 33.53 | 1011.26 | 0 | 1011.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.26
14.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 30.16 | 37.1 | 1118.94 | 0 | 1118.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.94
14.01.02.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | M3 | 4.64 | 47.15 | 218.78 | 0 | 218.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.78
14.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
14.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 928.14 | 83.01 | 77044.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67414.29 | 9630.61 | 0 | 0 | 77044.9
14.01.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 69.61 | 512.75 | 35692.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35692.53 | 0 | 0 | 35692.53
14.01.03.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 974.55 | 1.67 | 1627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 0 | 1627.5
14.02 | ARQUITECTURA
14.02.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
14.02.01.01 | ENCHAPE DE PIEDRA JARDINERAS | M2 | 835.33 | 91.04 | 76048.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76048.44 | 0 | 0 | 76048.44
15 | PORTALES
15.01 | ESTRUCTURA
15.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
15.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 18 | 2.28 | 41.04 | 0 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.04
15.01.02 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
15.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 27 | 45.26 | 1222.02 | 0 | 1222.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.02
15.01.02.02 | PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE ZANJA | M2 | 18 | 11.36 | 204.48 | 0 | 204.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.48
15.01.02.03 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 27 | 33.53 | 905.31 | 0 | 905.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.31
15.01.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 27 | 37.1 | 1001.7 | 0 | 1001.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.7
15.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
15.01.03.01 | CONCRETO C:H 1:10 E=4" - SOLADO | M2 | 18 | 31.43 | 565.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.74 | 0 | 0 | 0 | 565.74
15.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
15.01.04.01 | ZAPATA
15.01.04.01.01 | ACERO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG | 279.04 | 6.61 | 1844.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.45 | 0 | 0 | 0 | 1844.45
15.01.04.01.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 10.8 | 512.75 | 5537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.7 | 0 | 0 | 0 | 5537.7
15.01.04.01.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 18 | 1.67 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 30.06
15.01.04.02 | COLUMNAS
15.01.04.02.01 | ACERO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG | 248 | 6.61 | 1639.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.64 | 819.64 | 0 | 0 | 1639.28
15.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 96 | 83.01 | 7968.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.48 | 3984.48 | 0 | 0 | 7968.96
15.01.04.02.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 8.5 | 557.86 | 4741.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741.81 | 0 | 0 | 4741.81
15.01.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 96 | 1.67 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.32 | 0 | 0 | 160.32
15.02 | ARQUITECTURA
15.02.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
15.02.01.01 | ENCHAPE CON SILLAR BLANCO | M2 | 96 | 105.76 | 10152.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10152.96 | 0 | 0 | 10152.96
16 | FUENTE DE AGUA
16.01 | FUENTE DE AGUA
16.01.01 | ESTRUCTURA
16.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
16.01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 11.21 | 2.28 | 25.56 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.56
16.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
16.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 4.48 | 45.26 | 202.76 | 0 | 202.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.76
16.01.01.02.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.83 | 33.53 | 195.48 | 0 | 195.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.48
16.01.01.02.03 | PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE ZANJA | M2 | 14.57 | 11.36 | 165.52 | 0 | 165.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.52
16.01.01.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 5.83 | 37.1 | 216.29 | 0 | 216.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.29
16.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
16.01.01.03.01 | CONCRETO C:H 1:10 E=4" - SOLADO | M2 | 4.48 | 31.43 | 140.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.81 | 0 | 0 | 0 | 140.81
16.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
16.01.01.04.01 | ACERO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG | 98.29 | 6.61 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 649.7
16.01.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 10.89 | 83.01 | 903.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.98 | 0 | 0 | 0 | 903.98
16.01.01.04.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2,FUENTE DE AGUA | M3 | 2.24 | 615.62 | 1378.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.99 | 0 | 0 | 0 | 1378.99
16.01.01.04.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 11.21 | 1.67 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 18.72
16.01.02 | ARQUITECTURA
16.01.02.01 | PISOS Y PAVIMENTOS
16.01.02.01.01 | PISO DE PORCELANATO 60x60 cm. | M2 | 11.21 | 68.28 | 765.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.42 | 0 | 0 | 0 | 765.42
16.01.02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
16.01.02.02.01 | ZOCALO PORCELANATO0.60x0.60 M DE (INTERIOR, JUNTA 3mm) CT | M2 | 6.81 | 65.03 | 442.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.85 | 0 | 0 | 0 | 442.85
16.01.03 | INSTALACION SANITARIA
16.01.03.01 | SISTEMA RECIRCULANTE
16.01.03.01.01 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-5 Ø 2" | M | 89.09 | 67.03 | 5971.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.7 | 0 | 0 | 0 | 5971.7
16.01.03.01.02 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RECIRCULACION | UND | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600
17 | MOBILIARIO URBANO
17.01 | PERBOLAS DE METAL CON ACABADOS DE MADERA
17.01.01 | ESTRUCTURA
17.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
17.01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 2.88 | 2.28 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57
17.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
17.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 2.88 | 45.26 | 130.35 | 0 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.35
17.01.01.02.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 3.74 | 33.53 | 125.4 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
17.01.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 3.74 | 37.1 | 138.75 | 0 | 138.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.75
17.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
17.01.01.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 25% PM | M3 | 2.88 | 393.37 | 1132.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.91 | 0 | 0 | 0 | 1132.91
17.01.01.03.02 | ANCLAJES DE SOPORTE DE BASE DE PERBOLA | UND | 32 | 119.46 | 3822.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.72 | 0 | 0 | 0 | 3822.72
17.01.02 | ARQUITECTURA
17.01.02.01 | CARPINTERIA DE MADERA
17.01.02.01.01 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE LISTONES DE MADERA | M | 200 | 55.09 | 11018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11018 | 0 | 0 | 11018
17.01.02.02 | CARPINTERIA METALICA
17.01.02.02.01 | SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE VIGA DE PERBOLAS | M | 240 | 67.35 | 16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164 | 0 | 0 | 16164
17.01.02.02.02 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNAS METALICAS PARA PERBOLAS | M | 160 | 55.91 | 8945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8945.6 | 0 | 0 | 8945.6
17.02 | BANCAS DE CONCRETO CON ACERO DE 2"
17.02.01 | ESTRUCTURA
17.02.01.01 | CARPINTERIA METALICA
17.02.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS | UND | 8 | 2500 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
18 | AREAS VERDES Y SISTEMA DE RIEGO
18.01 | AREAS VERDES Y SISTEMA DE RIEGO
18.01.01 | ESTRUCTURA
18.01.01.01 | AREAS VERDES
18.01.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
18.01.01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 289.48 | 2.28 | 660.01 | 0 | 660.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.01
18.01.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
18.01.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | m3 | 115.79 | 35.21 | 4076.97 | 0 | 4076.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076.97
18.01.01.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | M2 | 289.48 | 5.26 | 1522.66 | 0 | 1522.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.66
18.01.01.01.02.03 | SEMBRADO DE CESPED EN AREA VERDE | m2 | 289.48 | 33.64 | 9738.11 | 0 | 9738.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.11
18.01.01.01.02.04 | SEMBRADO DE PLANTONES | UND | 45 | 32.92 | 1481.4 | 0 | 1481.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.4
18.01.01.02 | SISTEMA DE RIEGO
18.01.01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
18.01.01.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 53.46 | 2.28 | 121.89 | 0 | 121.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.89
18.01.01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
18.01.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL | m3 | 21.38 | 35.21 | 752.79 | 0 | 752.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.79
18.01.01.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAL 4"(INCLUJE ACCESORIOS) | M | 14 | 58.64 | 820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.96 | 0 | 0 | 0 | 820.96
19 | INSTALACIONES ELECTRICAS
19.01 | ESTRUCTURA
19.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
19.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 6 | 2.28 | 13.68 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68
19.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
19.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 7.2 | 45.26 | 325.87 | 0 | 325.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.87
19.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 9.36 | 37.1 | 347.26 | 0 | 347.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.26
19.01.02.03 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 9.36 | 33.53 | 313.84 | 0 | 313.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.84
19.01.02.04 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO | M2 | 7.2 | 13.74 | 98.93 | 0 | 98.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.93
19.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
19.01.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 7.2 | 512.75 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.8 | 0 | 0 | 0 | 3691.8
19.02 | INSTALACIONES ELECTRICAS
19.02.01 | POSTES Y TABLERO DE CONTROL
19.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO FAROLA. INCL. LUMINARIA | Und | 6 | 2574.04 | 15444.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15444.24 | 0 | 0 | 0 | 15444.24
OBRAS EXTERIORES
20 | CAMINERAS
20.01 | CIRCULACION Y JUEGOS INFANTILES
20.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 1042.76 | 67.06 | 69927.49 | 0 | 34186.77 | 35740.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69927.49
20.01.01.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACION MANUAL | M3 | 1510.59 | 31.44 | 47492.95 | 0 | 23218.78 | 24274.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47492.95
20.01.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/PLANCHA | M3 | 97.21 | 39.52 | 3841.74 | 0 | 896.41 | 2945.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.74
20.01.01.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=15 CM. | M2 | 972.11 | 13.22 | 12851.29 | 0 | 0 | 12851.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12851.29
20.01.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E D<=10km | M3 | 1510.59 | 31.15 | 47054.88 | 0 | 0 | 10858.82 | 36196.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47054.88
20.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
20.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS DE CONCRETO | M2 | 488.61 | 65.94 | 32218.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32218.94 | 0 | 32218.94
20.01.02.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 111.63 | 512.75 | 57238.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57238.28 | 0 | 57238.28
20.01.02.03 | CURADO DE VERADAS DE CONCRETO | M2 | 702.61 | 1.71 | 1201.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.46 | 0 | 1201.46
20.01.03 | OBRAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
20.01.03.01 | ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO | UND | 11394.5 | 0.1 | 1139.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.45 | 0 | 1139.45
20.01.03.02 | CAMA DE ARENA PARA PISO DE ADOQUIN | m2 | 227.89 | 13.35 | 3042.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042.33 | 0 | 3042.33
20.01.03.03 | PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 20x10x6 CM | M2 | 227.89 | 78.29 | 17841.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17841.51 | 0 | 17841.51
20.01.03.04 | SELLO O PARCHADO DE JUNTAS CON ARENA FINA | M2 | 227.89 | 2.91 | 663.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.16 | 0 | 663.16
20.01.04 | ACABADOS
20.01.04.01 | PISOS DE PIEDRA LAJA PLAZA PRINCIPAL | M2 | 702.61 | 91.04 | 63965.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41120.75 | 22844.86 | 63965.61
21 | RAMPAS
21.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
21.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 456.68 | 45.26 | 20669.34 | 0 | 4822.85 | 15846.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20669.34
21.01.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 593.68 | 33.53 | 19906.09 | 0 | 4644.75 | 15261.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19906.09
21.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 23.64 | 8.7 | 205.67 | 0 | 0 | 205.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.67
21.01.04 | BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.20 M | M2 | 216.56 | 21.62 | 4682.03 | 0 | 0 | 4682.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682.03
21.01.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 585.1 | 37.1 | 21707.21 | 0 | 0 | 21707.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21707.21
21.02 | OBRAS DE CONCRETO
21.02.01 | CONCRETO EN VEREDAS f'c=175kg/cm² ACABADO PULIDO Y BRUÑADO, E=10cm | m2 | 216.56 | 61.97 | 13420.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.64 | 5032.58 | 13420.22
21.02.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | KG | 4726.56 | 6.63 | 31337.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31337.09 | 0 | 31337.09
21.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 26.64 | 70.55 | 1879.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.45 | 0 | 1879.45
21.02.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 216.56 | 2.56 | 554.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.39 | 554.39
21.02.05 | JUNTAS DE DILATACION E=1" | M | 232.6 | 20.88 | 4856.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856.69 | 4856.69
21.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
21.03.01 | BARANDA METALICA DE 2" (H=1.00m) | M | 207.8 | 247.34 | 51397.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45466.8 | 5930.45 | 51397.25
22 | GRADAS
22.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
22.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 10.75 | 45.26 | 486.55 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.55
22.01.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 13.98 | 33.53 | 468.75 | 0 | 0 | 468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.75
22.01.03 | COMPACTADO DE SUBRASANTE C/EQUIPO | M2 | 26.26 | 9.16 | 240.54 | 0 | 0 | 0 | 240.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.54
22.01.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 3.94 | 8.7 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28
22.02 | CONCRETO SIMPLE
22.02.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 | M3 | 26.12 | 502.06 | 13113.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13113.81 | 0 | 13113.81
22.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 26.62 | 70.55 | 1878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.04 | 0 | 1878.04
22.03 | ACABADOS
22.03.01 | PISOS DE PIEDRA LAJA PLAZA PRINCIPAL | M2 | 31.16 | 91.04 | 2836.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.81 | 0 | 2836.81
23 | JARDINERAS
23.01 | ESTRUCTURA
23.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
23.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 65.38 | 2.28 | 149.07 | 0 | 0 | 149.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.07
23.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
23.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL H>1M | M3 | 32.69 | 45.26 | 1479.55 | 0 | 0 | 1479.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.55
23.01.02.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 42.5 | 33.53 | 1425.03 | 0 | 0 | 1425.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.03
23.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | M3 | 42.5 | 37.1 | 1576.75 | 0 | 0 | 1576.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.75
23.01.02.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | M3 | 9.81 | 47.15 | 462.54 | 0 | 0 | 462.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.54
23.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
23.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 103.49 | 83.01 | 8590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.7 | 0 | 8590.7
23.01.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | M3 | 12.92 | 512.75 | 6624.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.73 | 0 | 6624.73
23.01.03.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 108.14 | 1.67 | 180.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.59 | 0 | 180.59
23.02 | ARQUITECTURA
23.02.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
23.02.01.01 | ENCHAPE DE PIEDRA JARDINERAS | M2 | 69.03 | 91.04 | 6284.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.49 | 0 | 6284.49
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 6800947.46 | 420221.04 | 390656.2 | 494973.06 | 295580.83 | 326458.41 | 533758.4 | 383231.64 | 650049.88 | 1250367.11 | 836797.81 | 669854.14 | 548998.94 | 6800947.46
| GASTOS GENERALES |  | 12 % |  | 816113.7 | 50426.53 | 46878.74 | 59396.77 | 35469.7 | 39175.01 | 64051.01 | 45987.8 | 78005.99 | 150044.05 | 100415.74 | 80382.5 | 65879.86 | 816113.7
| UTILIDAD |  | 8.5 % |  | 578080.53 | 35718.79 | 33205.78 | 42072.71 | 25124.37 | 27748.96 | 45369.46 | 32574.69 | 55254.24 | 106281.2 | 71127.81 | 56937.6 | 46664.92 | 578080.53
| SUB TOTAL |  |  |  | 8195141.69 | 506366.35 | 470740.72 | 596442.54 | 356174.9 | 393382.38 | 643178.87 | 461794.13 | 783310.11 | 1506692.37 | 1008341.36 | 807174.24 | 661543.72 | 8195141.69
| IGV |  | 18 % |  | 1475125.5 | 91145.94 | 84733.33 | 107359.66 | 64111.48 | 70808.83 | 115772.2 | 83122.94 | 140995.82 | 271204.63 | 181501.44 | 145291.36 | 119077.87 | 1475125.5
| TOTAL |  |  |  | 9670267.19 | 597512.3 | 555474.05 | 703802.19 | 420286.38 | 464191.21 | 758951.07 | 544917.07 | 924305.92 | 1777896.99 | 1189842.81 | 952465.6 | 780621.6 | 9670267.19
| EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  | 335000 | 20699.18 | 19242.88 | 24381.31 | 14559.67 | 16080.64 | 26291.79 | 18877.16 | 32020.05 | 61590.39 | 41218.85 | 32995.57 | 27042.51 | 335000
| SUPERVISION |  | 5 % |  | 483513.36 | 29875.61 | 27773.7 | 35190.11 | 21014.32 | 23209.56 | 37947.55 | 27245.85 | 46215.3 | 88894.85 | 59492.14 | 47623.28 | 39031.09 | 483513.36
| GESTION DE OBRA |  |  |  | 70000 | 4325.2 | 4020.9 | 5094.6 | 3042.32 | 3360.13 | 5493.81 | 3944.48 | 6690.76 | 12869.63 | 8612.9 | 6894.6 | 5650.67 | 70000
| LIQUIDACION DE OBRA |  |  |  | 44883.02 | 2773.26 | 2578.15 | 3266.59 | 1950.69 | 2154.47 | 3522.55 | 2529.15 | 4290.02 | 8251.83 | 5522.47 | 4420.72 | 3623.12 | 44883.02
| JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS |  |  |  | 90000 | 5560.97 | 5169.73 | 6550.2 | 3911.55 | 4320.17 | 7063.47 | 5071.48 | 8602.4 | 16546.67 | 11073.72 | 8864.48 | 7265.16 | 90000
| INVERSION TOTAL |  |  |  | 10693663.57 | 660746.53 | 614259.41 | 778285 | 464764.94 | 513316.19 | 839270.23 | 602585.19 | 1022124.46 | 1966050.36 | 1315762.89 | 1053264.25 | 863234.12 | 10693663.57
| CONTROL CONCURRENTE |  | 0.5 % |  | 53468.32 | 3303.73 | 3071.3 | 3891.43 | 2323.82 | 2566.58 | 4196.35 | 3012.93 | 5110.62 | 9830.25 | 6578.81 | 5266.32 | 4316.18 | 53468.32
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 10747131.89 | 664050.26 | 617330.71 | 782176.42 | 467088.77 | 515882.77 | 843466.58 | 605598.12 | 1027235.08 | 1975880.61 | 1322341.7 | 1058530.57 | 867550.3 | 10747131.89
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 664050.26 | 1281380.97 | 2063557.39 | 2530646.16 | 3046528.93 | 3889995.51 | 4495593.63 | 5522828.71 | 7498709.32 | 8821051.02 | 9879581.59 | 10747131.89
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 6.18% | 5.74% | 7.28% | 4.35% | 4.8% | 7.85% | 5.63% | 9.56% | 18.39% | 12.3% | 9.85% | 8.07%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 6.18% | 11.92% | 19.2% | 23.55% | 28.35% | 36.2% | 41.83% | 51.39% | 69.78% | 82.08% | 91.93% | 100%