ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)

PROYECTO DE INVERSION :

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

- Contenido

01.	INFORMACION GENERAL	4

01.01.	INTRODUCCIÓN	4

01.02.	OBJETIVO	4

01.03.	METODOLOGIA UTILIZADA	5

01.04.	-  MARCO LEGAL	5

01.05.	-  COMPONENTES DEL PROYECTO	6

01.06.	CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO	6

01.06.01.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6

02.	ESTIMACION DE RIESGOS	9

02.01.	IDENTIFICACION DE PELIGROS	9

02.02.	VULNERABILIDAD DEL SECTOR	12

02.03.	VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL	14

02.04.	GRADOS DE VULNERABILIDAD	15

02.05.	GRADO DE RIESGO	15

02.06.	CONCLUSIONES	16

02.07.	ZONAS DE RIESGOS	16

02.08.	MATRIZ DE RIESGO	16

03.	DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE SISTEMAS PROYECTADAS	17

04.	MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS	17

05.	PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE DESASTRES	18

05.01.	POR OCURRENCIA DE SISMOS	18

05.02.	POR OCURRENCIA DE HUAYCOS	19

06.	IDENTIFICACION DE RIEGOS METODOLOGIA PMOK	20

06.01.	METODOLOGIA	20

06.01.01.	Técnicas de análisis de la información	20

06.02.	PROCESO DE LA GESTION DE RIESGOS	21

06.02.01.	Identificación de riesgo negativos	21

06.02.01.	Identificación de riesgo positivos	22

06.02.01.	Identificación, analizar y dar respuesta a riesgo según formato ANEXO N° 01	23

06.02.02.	Matriz PMBOK	23

06.02.03.	Formato para asignar los riesgos ANEXO N° 03	23

07.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23

08.	ANEXOS	24

# INFORMACION GENERAL

## INTRODUCCIÓN

El Expediente técnico denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", enmarcado bajo el Sistema del Invierte. PE – Ley N° 29664,, elabora el presente estudio con la finalidad de identificar, evaluar e implementar medidas de reducción de riesgo de acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública – Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.

Las “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública” tienen por objetivo presentar los criterios relacionados al Análisis del Riesgo (AdR) para su incorporación en el proceso de identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Invierte.Pe. De tal forma que se contribuya a la sostenibilidad de las inversiones con recursos públicos.

En el Perú, se presentan con relativa frecuencia peligros potencialmente dañinos como deslizamientos, huaycos, inundaciones, sismos, heladas, sequías, incendios, derrames y otros, los cuales tienen un impacto negativo en la población, no sólo por efecto de la severidad o frecuencia del peligro sino también por el grado de vulnerabilidad de la población, lo que ocasiona la pérdida de vidas humanas, fuentes de trabajo y producción.

## OBJETIVO

-Estimar el nivel preliminar de riesgos en la localidad de Cerro colorado.

-Identificar y describir los riesgos ambientales y las ocasionadas por el hombre, que se pueden presentar en los componentes del proyecto.

-Evaluar el grado de daño que pueden sufrir los diferentes componentes del sistema como efecto de los riesgos identificados.

- Recomendar para el proyecto las medidas de seguridad que se deben considerar en caso de riesgo tanto en la etapa de diseño, como en la construcción del proyecto a fin de asegurar la continuidad del servicio.

## METODOLOGIA UTILIZADA

ETAPA DE CAMPO

-  Reconocimiento de los lugares de emplazamiento proyectados de todos los componentes del sistema, para identificar los riesgos a los que podrían estar expuestos por factores ambientales y acciones del hombre.

-  Recopilación de información proporcionada por los lugareños instados en el área del proyecto.

-  Tomas de vistas fotográficas para ilustración.

ETAPA DE GABINETE

-    Revisión bibliográfica.

-  Análisis e interpretación de la información recolectada tanto en el campo como en gabinete.

## -  MARCO LEGAL

- Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre – SINAGERD.

- Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N°27902.

- Ley N° 27972 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

- Decreto Supremo N° 115-2013-PCYM, de fecha 24 octubre de 2013, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional de Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

- Lineamiento técnico del proceso de estimación del riesgo de Desastres, aprobado con R.M. N° 332-2012-PCYM.

- Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED, “Manual para la Evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales”, 2da versión.

- DIRECTIVA 012 - 2017 OSCE/CD

## -  COMPONENTES DEL PROYECTO

El centro poblado Asociación de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, tiene como componentes de ejecución:

- Componentes de Infraestructura Vehicular

- Componentes del Infraestructura Peatonal

## CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO

### LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicado en el distrito de Cerro colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Aproximadamente se encuentra a 30 minutos de la Municipalidad de Cerro Colorado.

- POLÍTICA

- Departamento	           		:      Arequipa.

- Provincia          	           :       Arequipa

- Distrito				:      Cerro colorado

- Centro poblado	          	:  URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MACROLOCALIZACIÓN

EPARTAMENTO DE AREQUIPA – PROVINCIA DE AREQUIPA

DISTRITO DE CERRO COLORADO

Ilustración 1: Macro Localización

MICROLOCALIZACIÓN

1

lustración 2: Microlocalización

DISTRITO DE CERRO COLORADO

ZONA DEL PROYECTO

# ESTIMACION DE RIESGOS

La caracterización de los peligros en la zona del proyecto se realizará utilizando el Formato N° 1, de la Guía de GdR, tal como se muestra a continuación, entendiéndose que esta metodología     está en base a identificar los riesgos en el área del proyecto. Así mismo los riesgos constituyen la suma de los peligros y la vulnerabilidad.

- Peligro: Es la probabilidad que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad en un período de tiempo y frecuencia.

- Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro.

- Riesgos: Es la probabilidad que una población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.

## IDENTIFICACION DE PELIGROS

Centro poblado de Cerro colorado

La tabla aplicada, fue aplicada en el área de intervención que involucra en sistema de SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Área de Intervención de Cerro colorado

Tabla 1: Ocurrencia de Peligros en el área del área de intervención del proyecto en Cerro colorado

| Parte A: Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto |  |  |  |  | 2. ¿existen estudios que pronostica la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? |  |  |  |
|  |  | Si | No | Comentarios |  | Si | No | Comentarios |
| Inundaciones |  |  | X |  | Inundaciones |  | X |  |
| Lluvias Intensas |  | X |  |  | Lluvias Intensas | X |  | senamhi |
| Heladas |  |  | X |  | Heladas |  |  |  |
| Friaje / Nevada |  | X |  |  | Friaje / Nevada |  |  |  |
| Sismo |  | X |  |  | Sismo | x |  | Mapa de sismicidad del Perú. |
| Sequia |  |  | X |  | Sequia |  | X |  |
| Huaycos |  |  | X |  |  |  | x | . |
| Derrumbe/ Deslizamiento de tierras y/o laderas |  |  | X |  | Derrumbe/ Deslizamiento |  | x |  |
| Tsunami |  |  | X |  | Tsunami |  | X |  |
| Incendios Urbanos |  | X |  |  | Incendios urbanos |  | X |  |
| Derrames tóxicos |  |  | X |  | Derrames tóxicos |  | X |  |
| Otros: Antrópicos |  |  | X |  | Contaminación ambiental |  | X | Visitas a campo. |
| 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de los peligros, señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | Peligros como sismos, deslizamientos de tierras. |  |  |  |  |  |  |  |
| NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | Se recogió información de los pobladores y en base a información del IGP -Perú. |  |  |  |  |  |  |  |
| NO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 2: Características específicas Peligros en el área del proyecto de Cerro colorado

| PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia: | Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual, aunque tiene una connotación científica, generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B = Bajo:1 |  | M = Medio: 2 |  |  |  |  | A = Alto: 3 |  |  |  |  | S.I. = Sin Información: 4 |
| Peligros | S | N | Frecuencia (a) |  |  |  | Intensidad (b) |  |  |  | Resultado ( c ) = ( a ) * ( b ) |  |
|  |  |  | B | M | A | S.I. | B | M | A | S.I. |  |  |
| Inundaciones |  | X | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Lluvias intensas. | X |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Derrumbes / Deslizamientos |  | X | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Heladas: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friajes / Nevadas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismos: | X |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |
| Sequías: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huaycos: |  | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen antecedentes de huaycos? |  | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incendios urbanos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derrames tóxicos |  | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros: contaminación |  | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se concluye que el grado de peligro de la zona del proyecto es medio, debido a que se encuentra en el rango igual a 2.

## VULNERABILIDAD DEL SECTOR

Teniendo en consideración los componentes del sistema proyectado se evaluará el grado de vulnerabilidad de acuerdo a la

- Exposición: Relacionada a decisiones y prácticas que ubican a una unidad social, estructura física o actividad económica, cercanas un área de influencia de peligro.

- Fragilidad: Resistencia o protección frente aún peligro. Referidas a formas constructivas, calidad de materiales, tecnologías utilizadas y otros.

- Resiliencia: Asimilación o recuperación de una unidad social, estructura física o actividad económica, después de ocurrido un peligro.

Tabla 3: Vulnerabilidad del proyecto por Exposición, fragilidad y resiliencia en Cerro colorado

| Formato No 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) | Si | No | Comentarios |
| 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? |  | X | Las áreas que involucran el proyecto no son vulnerables ante la ocurrencia principalmente sismos, , deslizamiento de tierras |
| 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? |  | X | No es posible, zona consolidad. |
| 3. En el proceso de reconstrucción o mejoramiento de la infraestructura en la ubicación inicial preexistente. Se evalúan los peligros a los que el proyecto estuvo expuesto en su ubicación inicial y que podrían ser las causas de la necesidad de reconstrucción y/o podrían afectarlo. |  | X | En el caso de cerro colorado, existe un terreno pendientes y quebradas, en nuestro caso todo el terreno es casi plano. |
| B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) | Si | No | Comentarios |
| 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: Redes de saneamiento | X |  | Para la proyección de las vias están previstas la excavación y construcción del sistema de drenaje, y se ha cursado carta a SEDAPAR para saber el estdo de la tuberías de desague. |
| 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar tubería de PVC, ¿Se ha considerado o diseñado para evitar fugas o roturas de la tubería? A fin de evitar inundaciones? | X |  | Para la proyección de estructuras se considerará la aplicado correctamente en las normas técnicas para la elaboración del proyecto. |
| 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | X |  | El proyecto contempla los diferentes niveles topográficos, y tipo de terreno que son indispensables para proyectar sistema de agua y alcantarillado. |
| 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | X |  | Si |
| 5. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | X |  | Se proyecta su ejecución en temporada de estiaje. |
| C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia | Si | No | Comentarios |
| 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos, financieros y planes de contingencia (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? – dinero para atención de emergencias- planes de contingencia respectivamente. |  | X | -la población no es afectada por no tener vias en buen estado - No existe planes de contingencia. |
| 2. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? | X |  | Durante su ejecución será responsable el contratista, posteriormente pasará a la Entidad para su operación y mantenimiento. |
| 3. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? | X |  | Serán capacitados durante la ejecución del proyecto |

## VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL

De acuerdo al cuadro anterior se tiene que el grado de vulnerabilidad institucional es BAJA, debido a factores económicos, de organización y de conocimiento con respecto a la ocurrencia de desastres, naturales. Sin embargo, esta situación puede ser revertida con la implementación del componente “Capacitación”, el cual deberá estar orientado a la sensibilización y cambio de actitud de la población beneficiaria.

Tabla 4: Vulnerabilidad institucional en Cerro colorado

| Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de resiliencia. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de Vulnerabilidad | Variable | Grado de Vulnerabilidad |  |  |
|  |  | Bajo | Medio | Alto |
| Resiliencia | (E) Actividad económica de la zona | X |  |  |
|  | (F) Situación de pobreza de la zona | X |  |  |
|  | (G) Integración institucional de la zona |  | X |  |
|  | (H) Nivel de organización de la población |  |  | X |
|  | ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población | X |  |  |
|  | (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres |  | X |  |
|  | (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres |  | X |  |

## GRADOS DE VULNERABILIDAD

Tabla 5: Vulnerabilidad en el área del proyecto

| Formato No 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de Vulnerabilidad | Variable | Grado de Vulnerabilidad |  |  |
|  |  | Bajo | Medio | Alto |
| Exposición | (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro. |  | X |  |
|  | (B) Características del terreno |  | X |  |
| Fragilidad | (C) Tipo de Construcción | X |  |  |
|  | (D) Aplicación de normas de construcción | X |  |  |
| Resiliencia | (E) Actividad económica de la zona | X |  |  |
|  | (F) Situación de pobreza de la zona | X |  |  |
|  | (G) Integración institucional de la zona |  | X |  |
|  | (H) Nivel de organización de la población |  |  | X |
|  | (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población | X |  |  |
|  | (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres |  | X |  |
|  | (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres |  | X |  |

## GRADO DE RIESGO

Teniendo en consideración que el grado de peligro es Medio y el grado de vulnerabilidad también es medio, entonces se tiene que el nivel de riesgo MEDIO.

Tabla 6: Resumen de Riesgos en el área de intervención del proyecto de vías locales

| Definición de Peligro / Vulnerabilidad |  | Grado de Vulnerabilidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bajo | Medio | Alto |
| Grado de Peligro | Bajo | Bajo | Bajo | Medio |
|  | Medio | Bajo | Medio | Alto |
|  | Alto | Medio | Alto | Alto |

## CONCLUSIONES

El grado de peligro del proyecto es Medio, y el grado de Vulnerabilidad es Medio, por lo tanto, el Nivel de Riesgo del Proyecto es Medio. El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros.

## ZONAS DE RIESGOS

RIESGO BAJO

- Huaycos

- Deslizamiento de tierras

RIESGO MEDIO

- Sismo

- Inundación por desborde Rio

- Sustancias Toxicas

- Contaminación ambiental

Límite de área de intervención del Proyecto

## MATRIZ DE RIESGO

Esta matriz está en base a la calificación de riesgos en el área de estudio.

Tabla 7: Matriz de Riesgo del proyecto

| NIVEL | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| PELIGRO MEDIO | El peligro por sismos generalmente afecta a la población que viven en dicho centro poblado, originando deslizamientos. |
| PELIGRO BAJO | Esta zona no está sujeta a huaycos, hay una torrentera, el ultimo registrado fue en el año 1993, no afecto a los propietarios de la Urb. Villa el Sol.. |

# DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE SISTEMAS PROYECTADAS

Se ha identificado lo siguiente

-Componentes del Sistema de Infraestructura Vehicular

- Vías locales:  Riesgo por deslizamiento de tierra, sismos y contaminación ambiental.

# MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS

-Componentes del Sistema de Infraestructura Vehicular

- Vías locales:

- Vulnerabilidad: zanjas expuestas a aniegos por sismos.

# PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE DESASTRES

El Plan de Contingencias, tiene por finalidad proporcionar conocimientos técnicos que permitirán afrontar situaciones de emergencia relacionadas con riesgos ambientales y/o desastres naturales, que se puedan producir durante las etapas de construcción y operación del proyecto, con el fin de proteger, principalmente, la vida humana.

Todas y cada una de las personas que laboran en el proyecto, deben ser partícipes en la ejecución de este programa, por lo que, en conjunto, con las Brigadas Especializadas para cada contingencia, deben estar capacitadas para realizar las acciones básicas y operaciones convencionales que figuran en este Plan de Contingencias.

En la Urb Villa El Sol, no se registra antecedentes de incendios, sin embargo, en la etapa de construcción y operación del proyecto, se podría registrar accidentes laborales y/o incendios, por lo que sus medidas de contingencia serán incluidas.

A continuación, se describen las medidas de contingencia en la etapa de construcción del proyecto.

## POR OCURRENCIA DE SISMOS

A)	Antes de la obra

- Capacitación al personal de la obra.

- Implementación del botiquín de primeros auxilios y equipos de comunicación (radios portátiles).

- Se debe identificar y señalar las zonas de seguridad.

- El personal debe conocer sus zonas seguras y centros de reuniones.

- Evaluar e identificar las zonas con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de un sismo.

B)	Durante el evento

- Paralizar las actividades de construcción del proyecto.

- Paralizar toda maniobra, en el uso de equipos, a fin de evitar accidentes.

- Poner en práctica todo lo aprendido en la capacitación.

- Dependiendo de la magnitud del evento, disponer la evacuación inmediata de todo el personal hacia las zonas de seguridad y fuera de las zonas de trabajo.

- Los trabajadores deben desplazarse de manera calmada y ordenada hacia las zonas de seguridad.

- En caso de presentarse heridos, proceder a socorrerlos y llevarlos a una zona de seguridad, donde se les dará los primeros auxilios correspondientes.

C)	Después del evento

- Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar accidentes por posibles réplicas.

- Atención inmediata de las personas accidentadas, si es que las hubiese.

- Evaluar los daños en las infraestructuras y equipos.

- Retorno del personal a las actividades normales.

- Retiro de todo el equipo de la zona de trabajo que pudiera haber sido averiada.

El personal brigadista realizará un diagnóstico en campo de lo sucedido y elaborará un informe que indicará intensidad, magnitud y daños ocasionados por el sismo, de ser necesario se recomendarán cambios en los procedimientos.

# IDENTIFICACION DE RIEGOS METODOLOGIA PMOK

## METODOLOGIA

La metodología utilizada para desarrollar la investigación está descrita en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK), basadas en las normas del PMI@ (Project Management Institute).

También se utilizó DIRECTIVA N 0 012-2017-OSCE/CD emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, y los anexos planteados en dicho documento.

### Técnicas de análisis de la información

Identificación de riesgos: se tomó como referencias la DIRECTIVA N O 012-2017OSCE/CD, la cual incluye los posibles riesgos que se pueden ser identificados, y la Guía PMBOK, la que sugiere como técnica realizar una revisión estructurada de la documentación del proyecto.

- Identificación de riesgos: Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

- Análisis de riesgo de forma cualitativa: En este análisis se plasmaron los resultados de probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecución de la obra para cada riesgo identificado. Se le asignó una categoría a cada riesgo de acuerdo con el Anexo N O 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK, con el cual se determina una prioridad del riesgo como Baja, Moderada y Alta.

- Planificación de respuesta a los Riesgos: Se procedió a planificar las respuestas a los riesgos Intolerables obtenidos a partir del análisis cualitativo. De acuerdo al Anexo N O 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

- Se asignó una estrategia, la cual consistió en determinar si el riesgo será mitigado, evitado, aceptado o transferido; se determinó cual sería el disparador de riesgo en el cual se asigna un evento o situación como indicador de que el riesgo está próximo a ocurrir; finalmente, se establecen, de acuerdo con el análisis, las acciones para dar respuesta al riesgo.

- Asignación de Riesgos: se determinó que partes presentaran la mejor capacidad para administrar el riesgo que se pueda presentar de acuerdo con el Anexo N 0 03:  Formato para asignar riesgos de la DIRECTIVA N O 012-2017-OSCE/CD.

## PROCESO DE LA GESTION DE RIESGOS

### Identificación de riesgo negativos

En la siguiente tabla se presentan los riegos generales.

Tabla 8: Riesgos negativos generales identificados

| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |
| --- | --- |
| R 1.1 | Modificación de diseños y/o estudios del proyecto, sin que cuenten con la autorización de la entidad. |
| R 1.2 | Demora de la supervisión en revisar y aprobar los estudios y/o diseños del proyecto. |
| R 1.3 | El contratista emplea trabajadores, que no cuentan con la experiencia requerida, de acuerdo a las bases del contrato. |
| R 1.4 | Durante las excavaciones para las redes de drenaje pluvial pueden encontrarse redes de telefonía y/o gas. |
| R 1.5 | Interferencia de construcciones en el área de intervención del proyecto |
| R 1.6 | Afectación a viviendas aledañas por los trabajos de excavación |
| R 1.7 | Protestas sociales ocasionadas por la población de la zona |
| R 1.8 | Emisión de Polvo y/o partículas (exposición) |
| R 1.9 | Caídas al mismo nivel (resbalones, tropiezos, volcaduras) caídas a distinto nivel (perdida de equilibrio), ergonómicos: mala postura del trabajador |
| R 1.10 | Colisiones, atrapamiento, lesiones graves, muerte por aplastamiento y/o atropello |
| R 1.11 | Derrumbes durante el proceso constructivo |
| R 1.12 | Abandono de la obra en la etapa de construccion, cometido por el contratista |
| R 1.13 | Suspensión del contrato de obra |

### Identificación de riesgo positivos

En la siguiente tabla se presentan los riegos generales

Tabla 9: Riesgos positivos generales identificados

| CÓDIGO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |
| --- | --- |
| RP 1 | mayor avance de la obra con respecto al cronograma programado para la ejecución de obra |
| RP 2 | buen estado de las vías de acceso para el transporte de materiales y agregados. |

### Identificación, analizar y dar respuesta a riesgo según formato ANEXO N° 01

Se muestra el formato del anexo N° 01 con la descripción de los riesgos. En los ANEXOS FINALES DEL DOCUMENTO

### Matriz PMBOK

Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrolla sus propias metodologías para la elaboración de dicha matriz

Tabla 10: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBO

### Formato para asignar los riesgos ANEXO N° 03

Se muestra el formato del anexo N° 03 con las asignaciones de los riesgos. En los ANEXOS FINALES DEL DOCUMENTO

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los componentes del sistema proyectado presentan VULNERABILIDAD MEDIA frente a los peligros identificados.

- Las medidas de reducción de vulnerabilidad institucional consisten en organización y capacitación de la población y autoridades para una adecuada gestión de riesgos y desastres.

- Se presenta como principal estrategia la mitigación del riesgo, la cual implica que, principalmente, se reducirá la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo sobre la obra. Con ello se puede determinar las medidas a tomar cuando se materialice el riesgo, y poner énfasis en la identificación del riesgo en su etapa inicial para evitar un mayor efecto negativo al proyecto y poder controlarlo, dependiendo de la naturaleza del riesgo.