## RESUMEN
Resumen del Presupuesto del Proyecto
OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
[5 empty] | COSTO DIRECTO |  | 1537885.69
[5 empty] | GASTOS GENERALES | 12 % | 184546.28
[5 empty] | UTILIDAD | 8 % | 123030.86
| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL
|  | S/. | % |  | SUB TOTAL |  | 1845462.83
| 1. COSTO DIRECTO | 1537885.69 |  | 1537885.69 | IGV | 18 % | 332183.31
| 2. GASTOS GENERALES | 184546.28 | 12% | 184546.28
| A. GASTOS FIJOS | 33439.6 | 2.174% |  | PRESUPUESTO SUB TOTAL |  | 2177646.14
| No directamente relacionados con el tiempo |  |  |  | SUPERVISION DE OBRA | 7 % | 107652
[5 empty] | EXPEDIENTE TECNICO | 5 % | 76894.28
| B. GASTOS VARIABLES | 151106.68 | 9.826% | 0 | LIQUIDACION | 1.5 % | 23068.29
| Directamente relacionados con el tiempo |  |  |  | GESTION DE PROYECTO | 1.5 % | 23068.29
| 3. UTILIDAD | 123030.86 | 8% |  | PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION |  | 2408329
| SUB TOTAL | 1845462.83
| IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS | 332183.31 | 18% | Son : | DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 SOLES
| PRESUESTO A LICITAR | 2177646.14
| GASTOS SUPERVISION | 107652 | 4.944%
| GASTOS DE LIQUIDACION | 23068.29 | 1.059%
| GASTOS DE GESTION | 23068.29 | 1.059%
| GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | 76894.28 | 3.531%
| PRESUESTO A PROYECTO | 2408329
SON: | DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 SOLES

## G. FIJOS
A. GASTOS GENERALES FIJOS
OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
| DURACION DE LA OBRA (MESES): |  |  | 4
| COSTO DIRECTO ( SOLES): | 1621708.66
DISTRITO DE CERRO COLORADO
ITEM | DESCRIPCION | UND. | ABRIL DEL 2025 |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  |  | DESCR. | UNIDAD | S/. U | S/.
1 | GASTOS GENERALES Y CONTRATACION
1.01 | DOCUMENTACION DE REPRESENTACION | GLB | 1 |  | 3500 | 3500
1.02 | VISITA A ZONA DSE EJECUCION DE LA OBRA | GLB | 1 |  | 652.51 | 652.51
1.03 | ELABORACION DE PROPUESTA | GLB | 1 |  | 63.58 | 63.58
| TOTAL |  |  |  |  | 4216.09
2 | GASTOS INDIRECTO VARIOS
2.01 | LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACIÓN | GLB |  |  | 500 | 500
2.02 | PATENTES Y REGALÍAS | GLB |  |  | 0 | 0
2.03 | REGISTROS | GLB |  |  | 0 | 0 |  | -2936.42
2.05 | ASESORES CONSULTORES | GLB |  |  | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 500
3 | LIQUIDACION DE OBRA
3.01 | Jefe de Oficina Ingenieria(Planeamiento y Costos) | mes | 4 | 0.25 | 5000 | 5000 |  | 17605.11
3.02 | Contador | mes | 4 | 0.25 | 4500 | 4500
3.03 | Secretaria | mes | 4 | 0.25 | 2500 | 2500
3.04 | Dibujante | mes | 4 | 0.25 | 200 | 200 |  | 0
3.05 | Leyes sociales | glb | 4 | 0.1 | 12200 | 4880
3.06 | Fotocopias Planos | est. | 4 | 0.25 | 2500 | 2500
3.07 | Fotocopias Documentos | est. | 4 | 0.25 | 1000 | 1000
3.08 | Empastado, encuadernado, anillo | est. | 4 | 0.25 | 2156.69 | 2156.69
3.09 | Comunicaciones | est. | 4 | 0.25 | 450.43 | 450.43
MONTO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA | [5 empty] | 23187.12
5 | IMPUESTOS | [5 empty] | costo+GG
5.01 | SENCICO (0.2% presupuesto) | % | 0.002 |  | 1537885.69 | 5536.3885 | 23892331.14
MONTO TOTAL IMPUESTOS | [5 empty] | 5536.3885
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS | [5 empty] | 33439.6 | 162170.87 |  | 128731.27

## G.VARIABLES
B. GASTOS GENERALES VARIABLES
OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
| DURACION DE LA OBRA (MESES): |  |  | 4 |  |  | 23768098.59
| COSTO DIRECTO | 1621708.66
| DISTRITO DE CERRO COLORADO |  | 2025-10-01
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  |  | CANTIDAD | TIEMPO | S/. U | S/.
1.00 | PERSONAL DE OBRA
INGENIERIA (Inc. Beneficios Sociales)
1.01 | RESIDENTE DE OBRA (PERSONAL CLAVE) | mes | 1 | 4 | 7000 | 28000
1.02 | ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD | mes | 0.5 | 4 | 5000 | 10000
1.03 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD (PERSONAL CLAVE) | mes | 1 | 4 | 5000 | 20000
1.04 | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (PERSONAL CLAVE) | mes | 0.5 | 4 | 5000 | 10000
| ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | mes | 0.5 | 4 | 5000 | 10000
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 78000
| TOTAL REMUNERACION PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 78000
2.00 | CONTROL TECNICO Y VARIOS
2.03 | Equipo de protección personal (EPP)-Profesionales | und | 4 | 1 | 450 | 1800
2.04 | Equipo de proteccion personal (EPP)-técnicos | und | 4 | 1 | 350 | 1400
2.05 | Materiales de Seguridad y salubridad en instalaciones | mes | 4 | 1 | 250 | 1000
2.06 | Laptop e Impresora Láser A4 | und | 4 | 0.25 | 1500 | 1500
| TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y VARIOS |  |  |  |  | 5700
(*) Los costos incluyen operador y combustible
3.0 | VEHICULOS
3.01 | Camioneta Pick Up doble cabina 4x2 c/radio trasmisor (*) | mes | 1 | 4 | 3600 | 14400
3.02 | Omnibus c/ radio trasmisor | mes | 0 | 14 | 8135.59 | 0
3.03 | Camion Baranda de 2Tn | mes | 0 | 10 | 8135.59 | 0
| TOTAL COSTO DE VEHICULOS |  |  |  |  | 14400
(*) Los costos incluyen Chofer y combustible
4.0 | SERVICIOS VARIOS
4.01 | Asesoría Técnica | Est. | 0 | 1 | 3000 | 0 |  | 2497.3644
4.02 | Permisos y Licencias | Est. | 0 | 1 | 5000 | 0
4.03 | Comunicaciones (Telefonía e Internet) | mes | 0 | 14 | 250 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.04 | Hospedajes | Glb | 0 | 1 | 10000 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.05 | Fotocopias Planos | mes | 0 | 14 | 800 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.06 | Fotocopias Documentos | mes | 0 | 14 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0
4.07 | Movilización Coordinación | mes | 0 | 14 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0
4.08 | Mensajería - Encomiendas | Est | 0 | 1 | 2000 | 0 |  |  | 2497.3644 | 2946.89
| TOTAL COSTO SERVICIOS VARIOS |  |  |  |  | 0
5.0 | MATERIALES Y GASTOS VARIOS
5.01 | Utiles de Oficina | mes | 1 | 1 | 250 | 250 |  | 2497.3644
5.02 | Materiales Fungibles Topografía | mes | 0 | 2 | 500 | 0
5.03 | Materiales Fungibles Laboratorio | mes | 0 | 2 | 500 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
5.04 | Artículos de Higiene Personal | mes | 0 | 2 | 1000 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
5.05 | Mobiliario y otros | Glb | 1 | 1 | 1162.42 | 1162.42 |  |  | 0 | 0
5.06 | Gastos de Materiales e Limpieza en general | mes | 0 | 2 | 2500 | 0 |  |  | 0 | 0
| TOTAL COSTO MATERIALES Y GASTOS VARIOS |  |  |  |  | 1412.42
6.0 | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
6.01 | Gerente de Obra | mes | 4 | 0.2 | 6000 | 4800
6.02 | Coordinador de Obra | mes | 4 | 0.2 | 4000 | 3200
6.03 | Asesoría Técnica -Legal | mes | 4 | 0.2 | 3500 | 2800
6.04 | Contador - Administración | mes | 4 | 0.2 | 3000 | 2400
6.05 | Auxiliar Administrativo | mes | 4 | 0.2 | 2000 | 1600
6.06 | Secretaria | mes | 4 | 0.2 | 1200 | 960
6.07 | Beneficios Sociales | % | 1 | 0.2 | 15760 | 3152
6.08 | Alquiler de Oficina | mes | 4 | 0.2 | 1000 | 800
6.09 | Mantenimiento de Oficina principal | mes | 4 | 0.2 | 1000 | 800
6.10 | Teléfono - Fax | mes | 4 | 0.2 | 500 | 400
6.11 | Copias Fotostáticas | mes | 4 | 0.2 | 500 | 400
6.12 | Utiles y Materiales fungibles | mes | 4 | 0.2 | 500 | 400
| TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES |  |  |  |  | 21712
7.0 | GASTOS FINANCIEROS (ver hoja anexa de calculo)
7.01 | Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato | glb | 1 | 1 | 2463.6898 | 2463.6898
4.02 | Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales | glb | 1 | 1 | 7391.0694 | 7391.0694 |  | 136.8122
7.03 | Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) | glb | 1 | 0.005% | 2931764.55 | 146.5882 |  | MONTO A CONTRATAR
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 10001.3475
8.0 | SEGUROS (ver hoja anexa de calculo)
8.01 | Seguro Complementario de trabajo de Riesgos |  |  |  |  | 16442.76
8.02 | Vida Ley |  |  |  |  | 1848 |  | -6854.77
8.03 | Seguros Contra todo Riesgos |  |  |  |  | 1011.1
8.04 | Costo por emisión de Póliza |  |  |  |  | 579.0558
| TOTAL COSTO DE SEGUROS |  |  |  |  | 19880.9158
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  |  | S/. | 151106.68 | 0 | -151106.68
143786.68

## G. FIN.
GASTOS FINANCIEROS
OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
A. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
|  | 10% | Comisión del banco | 2.5%
|  |  | Periodo (meses) | 4 | Meses |  |  | costo de obra + igv
|  |  | Monto de la carta fianza |  |  | 295642.778 |  | 1537885.69
| Monto Aplicable: |  | 2956427.78 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) | 2463.6898
C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO |  |  | 2 | 10000
| Tasa | 10% | Comisión del banco | 2.5%
|  |  | Periodo neto (meses) | 4 | Meses
|  |  | Monto de la carta fianza |  |  | 295642.778
|  | Carta Fianza renovable cada: |  | 2 | Meses
| Monto Aplicable: |  | 2956427.78 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) | 2463.6898
C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES | [6 empty] | 2956427.78
| Tasa | 20% | Comisión del banco | 2.5%
|  |  | periodo neto (meses) | 4 | Meses
|  |  | Monto de la carta fianza |  |  | 591285.556
| Monto Aplicable: |  | 2956427.78 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) | 4927.3796
SUB TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) | [5 empty] | 9854.7593

## SEGURO
SEGUROS
OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO | CERRO COLORADO
|  | 1.5% |  |  |  |  | 959.28 | Obreros | 63951.89
| Tasa SALUD (Empleados): | 0.5% |  |  |  |  | 231 | Empleados | 46200
| Tasa PENSION: | 1.2% |  | Periodo (meses) | 4 |  | 15252.48 | TOTAL | 110151.89
| Monto Aplicable: |  |  | 1537885.69 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) | 16442.76
|  |  |  | 3 | 10000
B.- VIDA LEY
| Tasa | 4%
|  | 0 |  | Periodo (meses) | 4 |  | 1848
| Monto Aplicable: |  |  | 46200 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) | 1848
C.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)
| Tasa: | 1.86 | ‰ | Monto del contrato | 2956427.78
| Tasa Básica: | 1.68 | ‰ | Cobertura (s/.) | 2956427.78 |  | 827.8
|  |  |  | Porcentaje Aplicable de CT | 20% |  | 183.3
|  |  |  | Periodo (Meses) | 2
| COBERTURA |  |  | 591285.556 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) | 1011.1
[6 empty] | SUB TOTAL (S/.) | 19301.86
| Costo por emisión de póliza |  |  |  | 3% Del Sub - Total |  | 579.0558
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGURO (S/.) | [6 empty] | 19880.9158

## SUPERVISION
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
| FECHA DE PRECIOS |  |  | 2025-10-01
| COSTO DE OBRA |  | S/. | 2469013.78
| PLAZOS | EJECUCION DE OBRA |  | 4 | MESES
2495286.03
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  |  | CANTIDAD | TIEMPO | S/. U | S/.
A | ETAPA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION (incl. Leyes Sociales) |  |  |  |  | 80000
a. Personal Profesional
1.01 | JEFE DE SUPERVISION | mes | 1 | 4 | 7500 | 30000
1.02 | ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD | mes | 1 | 4 | 5000 | 20000
1.03 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD (PERSONAL CLAVE) | mes | 1 | 4 | 5000 | 20000
1.04 | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (PERSONAL CLAVE) | mes | 0.5 | 4 | 5000 | 10000
2 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 4800
2.01 | Útiles de Oficina y Dibujo | mes | 1 | 4 | 250 | 1000
2.02 | Materiales Fungibles de Topografía y Suelos | mes | 1 | 4 | 400 | 1600
2.03 | Copias Reproducciones e Impresiones | mes | 1 | 4 | 300 | 1200
2.04 | Materiales Fotográficos, etc. | mes | 1 | 4 | 250 | 1000
3 | OFICINAS DE CAMPO PARA SUPERVISIÓN (INC. EQUIP. Y SERVICIOS) |  |  |  |  | 5600
3.02 | Mobiliario de oficina de campo (Incl. movilización a campamento y devolución a depósito) | mes | 1 | 4 | 400 | 1600
3.03 | Alquiler y mantenimiento de Of. de Campo (Agua , Luz, Telefono, Limpieza.) | mes | 1 | 4 | 1000 | 4000
4 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 1800
4.01 | Implementos de Seguridad Personal Tecnico | GLB | 1 | 4 | 450 | 1800
5 | MOVILIDAD Y EQUIPO DE CAMPO |  |  |  |  | 20000
5.01 | Camioneta Pick Up doble cabina 4x2 (*) | mes | 1 | 4 | 5000 | 20000
(*) Los costos incluyen Chofer y combustible
6 | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  | 2400
6.01 | Pruebas y ensayos varios (Rotura de probetas, prueba de compactacion, mecanica de suelos, pruebas hidraulicas, etc.) | mes | 1 | 4 | 600 | 2400
7 | VARIOS |  |  |  |  | 9600
7.01 | Seguro Complementario de trabajo de Riesgos | mes | 1 | 80000 | 0.12 | 9600
B | ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA |  |  |  |  | 3452
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION (incl. Leyes Sociales) |  |  |  |  | 0
1.01 | Ing. Civil / Jefe de Supervisión | mes | 0 | 1.5 | 10000 | 0
1.02 | Ing. Civil Especialista en Liquidaciones | mes | 0 | 1.5 | 4500 | 0
1.03 | Contador para Liquidación | mes | 0 | 1.5 | 4000 | 0
1.04 | Asistente Contable | mes | 0 | 1.5 | 2000 | 0
2 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 0
2.01 | Útiles de Oficina y Dibujo | mes | 0 | 1.5 | 500 | 0
2.02 | Copias Reproducciones e Impresiones | mes | 0 | 1.5 | 2000 | 0
2.03 | Materiales Fotográficos, etc. | mes | 0 | 1.5 | 1000 | 0
3 | OFICINAS DE CAMPO PARA SUPERVISIÓN (INC. EQUIP. Y SERVICIOS) |  |  |  |  | 1000
3.01 | Mobiliario de oficina de campo (Incl. movilización a campamento y devolución a depósito) | mes | 0 | 1 | 250 | 250
3.02 | Alquiler y mantenimiento de Of. de Campo (Agua , Luz, Telefono, Limpieza.) | mes | 0 | 1 | 750 | 750
4 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 1252
4.01 | Implementos de Seguridad Personal Tecnico | GLB |  |  | 1252 | 1252
5 | MOVILIDAD Y EQUIPO DE CAMPO |  |  |  |  | 1200
5.01 | Camioneta Pick Up doble cabina 4x2 (*) | mes | 1 | 0.2 | 6000 | 1200
(*) Los costos incluyen Chofer y combustible
| COSTO DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 107652 | 107652
0

## LIQUIDACION
GASTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
| FECHA DE PRECIOS |  |  | 2025-10-01
| VALOR REFERENCAL DE OBRA |  | S/. | 2408329
| PLAZOS | EJECUCION DE OBRA |  | 4 | MESES
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
[5 empty] | S/. U | S/.
I | ETAPA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO
A | SUELDOS Y SALARIOS (incl. Leyes Sociales) |  |  |  |  | 18000
A. Personal Profesional
1.01 | Jeje de Supervision de Obra | mes | 0 | 2 | 9500 | 0
1.02 | Ingeniero Civil (liquidador Tecnico) | mes | 1 | 2 | 5000 | 10000
1.03 | Contado Publico Colegiado (Liquidador Financiero) | mes | 1 | 2 | 4000 | 8000
B | MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |  |  |  | 0
2.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | GLB | 1 | 1 | 0 | 0
2.02 | PASAJES (Vía terrestre)
| PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (TERRESTRE) | MES | 1 | 1 | 0 | 0
2.03 | VIÀTICOS Y ALIMENTACIÒN
| PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | MES | 1 | 1 | 0 | 0
C | MATERIAL MOBILIARIO Y ÙTILES DE OFICINA |  |  |  |  | 1016.73
3.01 | MATERIALES DE LIMPIEZA | MES | 0 | 2 | 500 | 0
3.02 | PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO | MES | 1 | 2 | 500 | 1000
3.03 | MOBILIARIO | MES | 0 | 2 | 3500 | 0
3.04 | AGUA PARA LA OFICINA | MES | 0 | 2 | 300 | 0
3.05 | COMBUSTIBLE | MES | 0 | 2 | 1000 | 0
3.06 | OTROS MATERIALES REQUERIDOS | MES | 1 | 1 | 16.73 | 16.73
D | ALQUILERES |  |  |  |  | 4051.56
4.01 | ALQUILERES
| SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA | MES | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA | MES | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | EQUIPOS
| ALQUILER DE COMPUTADORAS, PLOTER E IMPRESORAS | MES | 1 | 1 | 2301.56 | 2301.56
4.03 | VEHICULOS (Incluido seguro, equipamiento y otros)
| CAMIONETA 4X4 | MES | 0.25 | 2 | 3500 | 1750
4.04 | OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS
| TELÉFONO | MES | 0 | 2 | 500 | 0
| SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGUE | MES | 0 | 2 | 500 | 0
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | MES | 0 | 0 | 0 | 0
| OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN OBRA | MES | 0 | 0 | 0 | 0
E | IMPLEMENTACION PLAN COVID 19 |  |  |  |  | 0
5.01 | IMPLEMENTACION PLAN COVID 19 | glb | 0 | 1 | 6000 | 0
| TOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 18000
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 5068.29
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 23068.29
| MONTO TOTAL DE LIQUIDACION |  |  |  | S/. | 23068.29 | 23068.29
0

## GESTION
GASTO DE GESTION DE PROYECTOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
| FECHA DE PRECIOS |  |  | 2025-10-01
| VALOR REFERENCAL DE OBRA (CONTRATISTA) |  | S/. | 2469013.78
| PLAZOS | EJECUCION DE OBRA |  | 4 | MESES
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
|  |  | CANTIDAD | TIEMPO | S/. U | S/.
I | ETAPA DE GESTION DEL PROYECTO
A | SUELDOS Y SALARIOS (incl. Leyes Sociales) |  |  |  |  | 21844
A. Personal Profesional
1.01 | INGENIERO | mes | 0.5 | 4 | 6500 | 13000
1.02 | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO ABOGADO | mes | 0.33 | 4 | 3500 | 4620
1.04 | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES | mes | 0.33 | 4 | 3200 | 4224
1.06 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | mes | 0 | 4 | 2200 | 0
B. Personal Técnico
1.06 | SECRETARIA | mes | 0 | 14 | 2500 | 0
| Beneficios Sociales | % | 0 | 0.15 | 21844 | 0
B | ALQUILERES Y SERVICIOS |  |  |  |  | 0
a.- Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, gasolina y seguros)
2.01 | Camioneta Pick Up doble cabina 4x2 c/radio trasmisor (*) | mes | 0 | 2 | 3800 | 0
B.- Servicios Varios
2.02 | SERVICIO DE GASTOS NOTARIALES | mes | 0 | 4 | 1000 | 0
2.03 | VARIOS | mes | 0 | 5 | 1000 | 0
C | MOBILIARIO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |  |  |  |  | 1224.29
3.01 | Útiles de Oficina y Dibujo | mes | 1 | 1 | 724.29 | 724.29
3.02 | Escritorio con sillas | GLB | 1 | 1 | 500 | 500
3.03 | L | mes | 0 | 2 | 200 | 0
D | GASTOS DE DIFUSION |  |  |  |  | 0
4.01 | LANZAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DE RADIO | GLB | 0 |  | 8000 | 0
4.02 | LANZAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DE TELEVISION | GLB | 0 |  | 7276.1 | 0
E | IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 |  |  |  |  | 0
5.01 | IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
05.01.01 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN-COVID-19 | GLB | 0 |  | 3699.42 | 0
| MONTO TOTAL DE GESTION DEL PROYECTO |  |  |  | S/. | 23068.29 | 23068.29 | 0